OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO
Platforma Integracji Usług i Danych

Numer projektu:		Status dokumentu (*niepotrzebne skreślić):	finalny

Obszar projektu	Administracja publiczna	Właściciel biznesowy projektu	Minister Cyfryzacji
Osoba kontaktowa	Daniel Bachan	Adres e-mailowy	daniel.bachan@mc.gov.pl
Telefon	+48 500 240 107

Spis treści

„CZY PROJEKT JEST KORZYSTNY, WYKONALNY I POTRZEBNY?”
# INFORMACJE OGÓLNE
## Nazwa projektu
Platforma Integracji Usług i Danych (PIUiD)
## Wnioskodawca
Minister Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
Adres ESP: /MAiC/SkrytkaESP
## Osoba do kontaktów
imię i nazwisko:	Daniel Bachan
adres e-mail:	daniel.bachan@mc.gov.pl
tel:	+48 500 240 107
## Krótki opis projektu wraz z syntezą wyniku analiz
Projekt Platformy Integracji Usług i Danych stanowi realizację Planu Działań Ministra Cyfryzacji w zakresie Strategii Informatyzacji Państwa. Celem projektu jest udostępnienie danych z rejestrów państwowych poprzez wspólny punkt dostępu oraz wypracowanie jednolitego Modelu Informacyjnego Państwa.
Udostępnianie danych z rejestrów państwowych na potrzeby usług elektronicznych realizowane będzie przez kanały:
- A2C – administracja dla obywateli,
- A2A – administracja dla administracji,
- A2B – administracja dla biznesu.
Platforma zapewni pakiet zintegrowanych ze sobą komponentów, w tym:
- warstwę zarządzania kontraktami na zbiory API
- warstwę bezpiecznego udostępniania danych
- warstwę transformacji i trasowania
- warstwę audytową
- warstwę monitoringu aktywnego i pasywnego
- portal konsumenta API
- portal administratora API
Platforma stanowić będzie wehikuł dla uproszczenia Architektury Informacyjnej Państwa oraz stworzenia bardziej przewidywalnego środowiska IT. Z perspektywy konsumentów danych umożliwi szybszą i mniej kosztowną orkiestrację usług w ramach procesów administracyjnych oraz komercyjnych.

## Typ projektu
Projekt mieszany
## Używane skróty i terminy
Pojęcie lub skrót	Znaczenie
A2A	Relacja pomiędzy podmiotami administracji
A2C	Relacja pomiędzy podmiotem administracji a klientem końcowym
A2B	Relacja pomiędzy podmiotem administracji a firmą
API	Application Programming Interface - interfejs programistyczny aplikacji
CEP	Complex Event Processing - Metoda śledzenia i analizowania strumieni informacji odnośnie zdarzeń oraz wyciągania wniosków z danych.
DevOps	Development and Operations - metodyka zespolenia rozwoju (ang. development) i eksploatacji (ang. operations) oraz zapewnienia jakości (ang. quality assurance) / Źródło definicji: https://pl.wikipedia.org/wiki/DevOps
End-to-end	Cały proces biznesowy/funkcja, która generuje wymagany rezultat od jej rozpoczęcia do zakończenia
IT	Information Technology – technologia informacyjna
Konsument API	Podmiot administracji publicznej bądź sektora komercyjnego wykorzystujący w swoich procesach API udostępniane na platformie PIUiD
Machine Learning	Machine learning albo samouczenie się maszyn, systemy uczące się – dziedzina wchodząca w skład nauk zajmujących się problematyką SI (patrz sztuczna inteligencja). / Źródło definicji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Uczenie_maszynowe
MIP	Model Informacyjny Państwa – model logiczny opisujący obiekty występujące w e-administracji oraz relacje pomiędzy nimi
PIUiD	Platforma Integracji Usług i Danych
POPC	Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Self-service	Samoobsługowy
SLA	Service Level Agreement
Smoke test	Testy odpowiedzialne za identyfikację błędów blokujących wydanie oprogramowania na środowisko produkcyjne
Time-to-market	Czas niezbędny do wprowadzenia rozwiązania na rynek
Walking Skeleton	Ograniczona implementacja systemu, która umożliwia przeprowadzenie uproszczonej funkcji end-to-end. Implementacja tego typu skupia się w pierwszej kolejności na elemencie wysokiego ryzyka, którym są interfejsy pomiędzy elementami architektury, a dopiero w następnej kolejności na logice wewnątrz tych elementów. Rozwiązanie powstałe na tym etapie nie musi reprezentować finalnej architektury, ale pozwala jej i poszczególnym modułom ewoluować w sposób równoległy.
SSL/TLS	Ostatnia znana zatwierdzona wersja protokołu. Na dzień tworzenia dokumentu: TLS 1.2 zdefiniowany w ramach IETF RFC5246 (ref. https://tools.ietf.org/html/rfc5246)

# POWODY PODJĘCIA PROJEKTU
## Opis stanu obecnego
Obecnie w państwie polskim nie istnieje jeden punkt dostępowy do API rejestrów.
Aktualnie dostęp do danych rejestrów państwowych ma charakter rozproszony. Każdy właściciel zbioru danych odrębnie określa listę podmiotów upoważnionych do dostępu do danych oraz zasady wnioskowania o ten dostęp. Dostarczane interfejsy świadczone są w oparciu o własną infrastrukturę i zestaw standardów, protokołów i modeli danych. W rezultacie brak jest spójnej definicji dla tych samych obiektów na przestrzeni wszystkich udostępnianych źródeł danych.
Podmiot wnioskujący o dostęp do API rejestrów musi każdorazowo zidentyfikować źródło pochodzenia informacji oraz podmiot odpowiedzialny za jego udostępnianie, a następnie procedować oddzielne z nimi umowy. Ze względu na rozproszenie źródeł danych w administracji publicznej, w zależności od poszukiwanej informacji, proces identyfikacji źródła może trwać tygodnie, a nawet miesiące.
Podmiot wnioskujący o dostęp do API rejestrów musi każdorazowo zidentyfikować odpowiedniego usługodawcę i procedować z każdym z nich oddzielne umowy.
Z uwagi na rozproszony charakter integracji usługi nie są osadzone w szerszym modelu biznesowym cyfrowego państwa.
Brak jest również jednego referencyjnego źródła informacji o obywatelu i wykorzystaniu danych jego osoby. PIUID zapewni obywatelom możliwość kontroli wykorzystania danych gromadzonych w rejestrach państwowych (w zakresie integracji wykonywanej na platformie PIUiD).
## Identyfikacja problemu i potrzeb
Projekt będzie adresował następujące problemy i potrzeby:
Problem / potrzeba	Interesariusze
Brak platformy do bezpiecznego i ustandaryzowanego udostępniania API z zamkniętych obecnie rejestrów zawierających dane (właściciel rejestru chcąc udostępnić dane zmuszony jest do powołania skomplikowanego technologicznie projektu informatycznego oraz procedowania ustawy)	Właściciel biznesowy rejestru państwowego
Konieczność utrzymywania drogich zasobów ludzkich, sprzętowych, technologicznych oraz licencji przy każdym zbiorze danych udostępniającym API	Właściciel biznesowy rejestru państwowego
Brak centralnego źródła informacji na temat wszystkich API udostępnianych przez Państwo	Administracja publiczna, firmy i organizacje non-profit
Brak centralnego punktu wnioskowania o dostęp do API administracji publicznej i jasno określonego SLA	Administracja publiczna, firmy i organizacje non-profit
Brak centralnego, spójnego procesu zarządzania cyklem życia API	Administracja publiczna, firmy i organizacje non-profit
Brak scentralizowanego monitoringu dla wszystkich API rejestrów państwowych	Administracja publiczna
Brak transparentności w zakresie wykorzystania danych o obywatelu (obywatel nie ma możliwości weryfikacji kto, kiedy i w jakim zakresie uzyskiwał dostęp do jego danych)	Obywatel

# WARIANTY BIZNESOWE
## Opis możliwych rozwiązań problemu i zaspokojenia potrzeb
W ramach przygotowania założeń projektu zidentyfikowano i przeanalizowano następujące możliwości rozwiązań:
1. Scentralizowana infrastruktura API implementująca Model Informacyjny Państwa - wszystkie API dla konsumentów udostępniane są na wspólnej infrastrukturze i są zgodne z jednym modelem danych,
2. Scentralizowana infrastruktura API implementująca natywne modele danych - wszystkie API dla konsumentów udostępniane są na wspólnej infrastrukturze i są zgodne z modelami danych poszczególnych rejestrów,
3. Rozproszona infrastruktura API implementująca Model Informacyjny Państwa - API dla konsumentów udostępniane są na infrastrukturze przypisanej do konkretnego zbioru danych i są zgodne z jednym modelem danych,
4. Rozproszona infrastruktura API implementująca natywne modele danych - - API dla konsumentów udostępniane są na infrastrukturze przypisanej do konkretnego zbioru danych i są zgodne z modelami danych poszczególnych rejestrów. Stan aktualny.
## Zakres projektu - wybrane rozwiązanie wraz z uzasadnieniem
Projekt rekomenduje rozwiązanie problemu opisane w opcji A: Scentralizowana infrastruktura API implementująca Model Informacyjny Państwa.
W procesie decyzyjnym przyjęto następujące kryteria:
- Maksymalizacja realizacji potrzeb i eliminacji problemów opisanych w sekcji 2.2. Identyfikacja problemu i potrzeb niniejszego dokumentu,
- Bezpieczeństwo danych,
- Elastyczność architektury (np. możliwość adaptacji modelu biznesowego, implementacji usług kompozytowych, budowanie kontraktów na zbiory API)
- Optymalizacja kosztowa,
- Prostota zarządzania cyklem życia API.
Projekt będzie realizowany w etapach. W ramach I etapu planowane jest podłączenie następujących rejestrów do PIUiD:
- SRP:
  - PESEL: dane obywatela
  - RDO: dane dowodu osobistego
  - BUSC: dane aktów stanu cywilnego
- CEPIK:
  - CEP: dane pojazdu
  - CEK: dane kierującego
- CEIDG: dane działalności gospodarczych
- ZUS: sprawy rodzinne, społeczne
Oraz następujących konsumentów API:
- A2A: Portal GOV.PL
- A2B: Banki zrzeszone w ZBP
W następnych etapach (nie objętych niniejszym projektem) planowane jest dalsze podłączanie następnych konsumentów A2B.
W celu przedstawienia strategii rozwoju PIUID zakres etapu pierwszego oraz przyrostowy plan na następne został dodatkowo przedstawiony na poniższym diagramie:

# CELE
## Cele projektu
Głównym celem projektu jest udostępnienie danych z rejestrów państwowych poprzez wspólny punkt dostępu oraz wypracowanie jednolitego Modelu Informacyjnego Państwa.

Cele szczegółowe projektu:
1. zapewnienie interoperacyjności i transparentności rejestrów i systemów publicznych,
2. zwiększenie możliwości wytwarzania, oczekiwanych przez społeczeństwo, e-usług 4-5-go poziomu (zmniejszających stopień zaangażowania obywatela w ich realizacje),
3. zwiększenie popytu na e-usługi,
4. usprawnienie procesów administracyjnych związanych z świadczeniem usług publicznych,
5. ustrukturyzowanie sposobu dostępu do rejestrów publicznych,
6. zapewnienie optymalnych warunków efektywnej wymiany danych,
7. zidentyfikowanie, uproszczenie i zinformatyzowanie procedur dostępu do informacji i danych rejestrowych,
8. redukcja kosztów i czasu przyłączenia nowych rejestrów do wspólnego punktu wymiany danych/informacji/dokumentów.
## Spójność celów projektu z celami organizacji i dokumentów strategicznych
Projekt realizuje punkt 5. Planu Działań Ministra Cyfryzacji - Platforma integracji usług i danych, w zakresie m.in:
- utrzymywanie centralnego rejestru API udostępnianych przez platformę PIUiD,
- techniczna integracja systemów oraz centralne monitorowanie i raportowanie dostępności API oraz danych udostępnianych przez poszczególne systemy,
- komponenty wspierające orkiestrację API: silnik reguł, przetwarzanie żądań złożonych, w przypadki kiedy niezbędne jest współdziałanie więcej niż jednego systemu,
- platforma będzie również centralnym komponentem umożliwiającym integrację systemów administracji państwowej z systemami komercyjnymi (B2A),
- dla określonych rodzajów usług (np. aktualizacji danych), platforma będzie również stanowić element zabezpieczenia przed krótkotrwałą niedostępnością systemów dziedzinowych poprzez wykorzystanie wbudowanych mechanizmów pamięci podręcznej,
- powstanie centralne repozytorium architektury integracyjnej,
- rozpoczęcie opracowywania Kanonicznego Modelu Danych w oparciu o Model Informacyjny Państwa.
Cel projektu jest spójny z funkcjami horyzontalnymi określonymi w Programie Operacyjnym Polski Cyfrowej:
- poprawa jakości danych oraz zdolności rejestrów publicznych do wzajemnej wymiany danych,
- optymalizacja wydatków na infrastrukturę.
Ponadto projekt będzie kompleksowo wspierał realizację e-usług zgodnie z celem POPC:
„Istotne znaczenie będą miały też działania niewprowadzające wprost nowych usług A2C lub A2B, ale tworzące dla nich warunki, m.in. dzięki modernizacji i zapewnieniu interoperacyjności rejestrów publicznych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Wspierana będzie optymalizacja inwestycji w infrastrukturę dzięki wykorzystaniu technologii chmury obliczeniowej. Premiowany będzie dodatkowy efekt w postaci profesjonalnego przygotowania danych z rejestrów do ponownego wykorzystania.”
Platforma PIUiD zapewni również bezpieczną integrację rejestrów publicznych oraz uprości sposób pozyskiwania z nich danych. Platforma zostanie przygotowana zgodnie z zasadami DevOps, optymalizując budowę środowisk oraz procesy zarządzania infrastrukturą (z bezpośrednim przełożeniem na obniżenie kosztów tej infrastruktury). Powyższe wpisuje się w cele szczegółowe działania 2.1 opisane w „Szczegółowym opisie osi priorytetowych POPC” (Szoop):
„Zmodernizowane zostaną sposoby pozyskiwania danych do rejestrów, zintegrowany zostanie obieg danych oraz zbudowane zostaną interfejsy pozwalające różnym systemom teleinformatycznym na wymianę danych (…)
Istotne znaczenie będą miały też działania niewprowadzające wprost nowych usług A2C lub A2B, ale tworzące dla nich warunki, m.in. poprzez:
- modernizację i zapewnienie interoperacyjności rejestrów publicznych,
- zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
- optymalizację inwestycji w infrastrukturę, w szczególności dzięki wykorzystaniu technologii chmury obliczeniowej. Premiowane będą rozwiązania ponadresortowe w ww. zakresach”.

Zakres projektu jest spójny z celami strategii „Sprawne Państwo 2020”, w szczególności cel 5. Efektywne Świadczenie usług publicznych kierunek interwencji 5.7. Sprawnie funkcjonujące rejestry publiczne.
Projekt ten wpisuje się także swym zakresem i jest spójny z celami „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” w szczególności w obszar E-państwo kierunek interwencji budowa i rozwój E-administracji – orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe.

# EFEKTY PROJEKTU
## Korzyści wynikające z projektu
Cel - 1	Zapewnienie interoperacyjności i transparentności rejestrów i systemów publicznych
Korzyść1:	Większa dostępność do informacji gromadzonych przez administrację publiczną przez jeden punkt dostępowy
KPI:	Liczba rejestrów podłączonych do PIUiD;
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Aktualna wartość = 0 / Wartość docelowa = 7
Podstawa:	Raport z wdrożenia projektu
Metoda pomiaru KPI:	Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD

Cel - 2	Zwiększenie możliwości wytwarzania, oczekiwanych przez społeczeństwo, e-usług 4-5-go poziomu (zmniejszających stopień zaangażowania obywatela w ich realizacje)
Korzyść1:	Zwiększenie liczby e-usług wykorzystywanych przez Obywateli (usługi 4-5-go poziomu korzystające z Platformy)
KPI:	Liczba e-usług wykorzystujących PIUiD
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: 0 / Wartość docelowa: 10
Podstawa:	Zautomatyzowany raport na bazie informacji dotyczących zadań udostępnienia nowego API
Metoda pomiaru KPI:	Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD
Korzyść2:	Skrócenie czasu na przygotowanie i udostępnienie API z/do rejestrów państwowych dla powstających usług administracji publicznej i sektora komercyjnego
KPI:	Średni czas upływający od udostępnienia jednej metody API natywnego przez rejestr danych do jej produkcyjnego włączenia do platformy PIUiD
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: ??? / Wartość docelowa: 15 dni roboczych / [Wartości określone zostaną na etapie tworzenia studium wykonalności]
Podstawa:	Zautomatyzowany raport na bazie informacji dotyczących zadań udostępnienia nowego API
Metoda pomiaru KPI:	Metoda porównawcza. Pomiar za pośrednictwem systemu zarządzania zadaniami platformy PIUiD
Korzyść3:	Zachęcenie administracji publicznej i sektora komercyjnego do tworzenia nowych usług 4-5-tego poziomu w oparciu o zautomatyzowane interfejsy PIUiD (API) poprzez skrócenie czasu podłączenia nowego konsumenta do istniejącego API
KPI:	Średni czas upływający od złożenia wniosku o dostęp do API przez konsumenta do uzyskania tego dostępu na poziomie prawnym i technicznym (zakładając brak ograniczeń prawnych)
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: ??? / Wartość docelowa: 1 godzina / [Wartości określone zostaną na etapie tworzenia studium wykonalności]
Podstawa:	Zautomatyzowany raport na bazie informacji transakcyjnych przekazywanych przez Portal konsumenta API
Metoda pomiaru KPI:	Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD

Cel - 3	Zwiększenie popytu na e-usługi
Korzyść1:	Zwiększenie poziomu wykorzystania e-usług przez Obywateli
KPI:	Wzrost liczby zapytań do e-usług zaimplementowanych na PIUID
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: ??? / Wartość docelowa: ??? / [Wartości określone zostaną na etapie tworzenia studium wykonalności]
Podstawa:	Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD
Metoda pomiaru KPI:	Zautomatyzowany raport na bazie informacji transakcyjnych przekazywanych przez Portal konsumenta API
Korzyść2:	Umożliwienie obywatelowi poprzez Portal GOV.PL wglądu w historię wykorzystania jego danych zebranych w rejestrach państwowych w ramach e-usług przy pomocy e-usługi 5go poziomu
KPI:	Liczba wywołań API historii w pierwszych dwóch latach funkcjonowania PIUiD
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: 0 / Wartość docelowa: 100 000 przy założeniu, że zostanie zbudowana e-usługa 4-5tego poziomu na Portalu RP
Podstawa:	Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD
Metoda pomiaru KPI:	Zautomatyzowany raport na bazie informacji transakcyjnych przekazywanych przez Portal konsumenta API

Cel - 4	Usprawnienie procesów administracyjnych związanych z świadczeniem usług publicznych
Korzyść1:	Uproszczenie procedury uzyskania dostępu do rejestrów państwowych dla nowych wniosków dostępowych
KPI:	Liczba procedur administracyjnych umożliwiających dostęp do rejestrów państwowych
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Liczba procedur obecnie: / Liczba procedur docelowo: / [Wartości określone zostaną na etapie tworzenia studium wykonalności]
Podstawa:	Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD
Metoda pomiaru KPI:	Metoda porównawcza. Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD
Korzyść2:	Zwiększenie bezpieczeństwa wymiany informacji i danych poprzez kontrolę przepływu danych zgodnie z opracowanymi standardami
KPI:	Stopień spełnienia wymagań zgodnie z opracowanym standardem
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: 0 / Wartość docelowa: / [Wartości określone zostaną na etapie tworzenia studium wykonalności]
Podstawa:	Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD
Metoda pomiaru KPI:	Analiza stopnia spełnienia wymagań zgodnie z opracowanym standardem PIUiD

Cel - 5	Ustrukturyzowanie sposobu dostępu do rejestrów publicznych
Korzyść1:	Zapewnienia wysokiej jakości, wiarygodności, aktualności i dostępności najważniejszych danych podstawowych, wykorzystywanych w różnych procesach biznesowych przez różne jednostki organizacyjne
KPI:	Liczba zidentyfikowanych i zabezpieczonych danych podstawowych w PIUiD
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: 0 / Wartość docelowa: / [Wartości określone zostaną na etapie tworzenia studium wykonalności]
Podstawa:	Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD
Metoda pomiaru KPI:	Metoda porównawcza. Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD

Cel - 6	Zapewnienie optymalnych warunków efektywnej wymiany danych
Korzyść1:	Efektywne zarządzanie przepływem danych, dzięki identyfikacji rejestrów referencyjnych
KPI:	Liczba zdefiniowanych w PIUiD danych podstawowych oraz ich identyfikacja w rejestrach referencyjnych
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: 0 / Wartość docelowa: ??? / [Wartości określone zostaną na etapie tworzenia studium wykonalności]
Podstawa:	Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD
Metoda pomiaru KPI:	Metoda porównawcza. Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD

Cel - 7	Zidentyfikowanie, uproszczenie i zinformatyzowanie procedur dostępu do informacji i danych rejestrowych
Korzyść1:	Minimalizacja konieczności zmian po stronie systemów dziedzinowych w przypadku zmiany w istniejących rozwiązaniach (np. spowodowanych przez zmiany legislacyjne)
KPI:	Utworzenie jednolitego modelu danych minimalizującego zmiany po stronie systemów dziedzinowych.
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: 0 / Wartość docelowa: / [Wartości określone zostaną na etapie tworzenia studium wykonalności]
Podstawa:	Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD
Metoda pomiaru KPI:	Metoda porównawcza. Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD
Korzyść2:	Ułatwienie wdrażania nowych elementów bez konieczności modyfikacji w istniejącej architekturze/modelu integracji
KPI:	Liczba udostępnionych API do rejestrów państwowych i systemów dziedzinowych
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: 0 / Wartość docelowa: / [Wartości określone zostaną na etapie tworzenia studium wykonalności]
Podstawa:	Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD
Metoda pomiaru KPI:	Metoda porównawcza. Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD

Cel - 8	Redukcja kosztów i czasu przyłączenia nowych rejestrów do wspólnego punktu wymiany danych/informacji/dokumentów
Korzyść1:	Zmniejszenie kosztów utrzymania i infrastruktury w przypadku podłączenia nowego konsumenta do istniejącego API
KPI:	Całkowity średni koszt utrzymania pojedynczego konsumenta pojedynczej metody API
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: ??? / Wartość docelowa: procent względem wartości aktualnej / [Wartości określone zostaną na etapie tworzenia studium wykonalności] / (potrzebna weryfikacja COI na podstawie API SRP)
Podstawa:	Cennik usługi utrzymania i infrastruktury dla metody API na PIUiD; historyczne zamówienia na udostępnienie API rejestru państwowego dla administracji publicznej lub sektora prywatnego
Metoda pomiaru KPI:	Metoda porównawcza. Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD
Korzyść2:	Zmniejszenie kosztów utrzymania i infrastruktury w przypadku udostępnienia przez rejestr danych nowego API dla administracji publicznej i sektora komercyjnego
KPI:	Całkowity średni koszt utrzymania i infrastruktury dla metody API udostępnionej administracji publicznej i sektorowi komercyjnemu
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: ??? / Wartość docelowa: procent względem wartości aktualnej / [Wartości określone zostaną na etapie tworzenia studium wykonalności] / (potrzebna weryfikacja COI na podstawie API SRP)
Podstawa:	Cennik usługi utrzymania i infrastruktury dla metody API na PIUiD; historyczne zamówienia na udostępnienie API rejestru państwowego dla administracji publicznej lub sektora prywatnego
Metoda pomiaru KPI:	Metoda porównawcza. Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD
Korzyść3:	Zmniejszenie kosztów formalnego i technicznego udostępnienia przez rejestr danych nowego API dla administracji publicznej i sektora komercyjnego, w tym kosztów: / • zapewnienia polityk bezpieczeństwa / • utrzymania śladu transakcyjnego wywołań API / • dostarczenia monitoringu / • zawierania umów A2A i A2B / • weryfikacji progów SLA / • monetyzacji API / • integracji z Węzłem Krajowym
KPI:	Całkowity średni koszt otworzenia pojedynczej metody API rejestru państwowego dla administracji publicznej lub sektora komercyjnego
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: ??? / Wartość docelowa: procent względem wartości aktualnej / [Wartości określone zostaną na etapie tworzenia studium wykonalności] / (potrzebna weryfikacja COI na podstawie API SRP)
Podstawa:	Cennik usługi wdrożenia metody API na PIUiD; historyczne zamówienia na udostępnienie API rejestru państwowego dla administracji publicznej lub sektora prywatnego
Metoda pomiaru KPI:	Metoda porównawcza. Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD

Cel – 9	Zwiększenie interakcyjności usług publicznych
Korzyść1:	Zwiększenie ilości usług publicznych udostępnionych w relacjach A2A i A2B
KPI:	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line przez PIUiD o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: 0 / Wartość docelowa: 1
Podstawa:	Raport z wdrożenia systemu.
Metoda pomiaru KPI:	Metoda porównawcza.
Korzyść2:	Zwiększenie liczby załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
KPI:	Liczba wykorzystania e-usług powstałych na platformach usługowych w wyniku udostępnienia API przez PIUID
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: 0 / Wartość docelowa:1,15 mln rocznie
Podstawa:	Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD
Metoda pomiaru KPI:	Metoda porównawcza. Pomiar wskaźnika za pośrednictwem modułu „Raporty KPI” platformy PIUiD

## Udostępnione e-usługi
Lp.	Nazwa e-usługi wraz z krótkim opisem	Typ e-usługi	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi[1] / (nie dotyczy procesów back-office)	RWD / (Responsive Web Design)	Aplikacje na urządzenia mobilne	Korzyść z wdrożenia e-usługi
1	Portal Konsumenta API / Portal zewnętrzny realizujący procesy podłączania konsumentów A2B/A2A do Bramy API i zarządzanie tym połączeniem na zasadzie tzw. „self-service”	A2B, / A2A	Podmioty administracji publicznej i sektora komercyjnego / Szacowana liczba użytkowników rocznie (w pierwszych dwóch latach działania): 25 / Szacowana liczba zawartych kontraktów na API rocznie (w pierwszych dwóch latach działania): 60 / Szacowana liczba wykorzystania e-usług powstałych na platformach usługowych w wyniku udostępnienia API przez PIUID: / 1,15 mln rocznie	4	Tak	Nie	Zwiększenie liczby konsumentów API rejestrów państwowych. / Zachęcenie podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego do budowy e-usług 5go poziomu przy pomocy zautomatyzowanych API rejestrów państwowych. / Potencjalne e-usługi, które mogą powstać dzięki API udostępnianych na platformie PIUID: / - Założenie działalności gospodarczej w CEIDG z założeniem rachunku bankowego / - Aktualizacja stanu cywilnego w systemie banku na żądanie obywatela poprzez system bankowości elektronicznej.
[1] Pięciostopniowa e-dojrzałość usług określona w badaniach „Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action”, prowadzonych na zlecenie KE przez firmę Cap Gemini.

## Uproszczone procedury
Lp.	Nazwa procesu/procedury	Zakres oddziaływania	Stan obecny	Stan projektowany	Korzyść z uproszczenia procedury
1	Udostępnienie API rejestru publicznego podmiotom administracji publicznej i sektora komercyjnego	Podmioty administracji publicznej i sektora prywatnego: 4	W stanie obecnym dostęp do danych rejestrów państwowych ma charakter rozproszony: każdy właściciel zbioru danych odrębnie określa listę podmiotów upoważnionych do dostępu do danych oraz zasady wnioskowania o ten dostęp. Dostarczane interfejsy świadczone są w oparciu o własną infrastrukturę i zestaw standardów, protokołów i modeli danych.	Ustandaryzowany proces udostępniania API rejestrów publicznych konsumentom API	Skrócenie „time to market” oraz kosztów formalnego i technicznego udostępnienia nowego API przez rejestr państwowy podmiotom administracji publicznej i sektora komercyjnego

## Udostępnione informacje sektora publicznego ze źródeł administracyjnych/zasobów nauki/zasobów kultury
<<Dotyczy projektów w ramach działania POPC 2.3>>
Nie dotyczy
## Wprowadzone innowacje
Lp.	Nazwa innowacji, zmiany	Zakres oddziaływania	Stan obecny	Stan projektowany	Korzyść z wprowadzenia innowacji, zmiany
1	Portal „self service” dla konsumentów API (A2A, A2B)	Administracja publiczna / Sektor komercyjny / Szacowana liczba użytkowników rocznie: 25	Zasady wnioskowania konsumenta o dostęp do API oparte o procesy manualne zdefiniowane odrębnie per / rejestr państwowy. Brak klarownych progów SLA oraz monitoringu ich zużycia	Spójny, zautomatyzowany proces wnioskowania o dostęp do API poprzez interfejs WWW wraz z statystykami i raportami wykorzystania SLA przez konsumenta API	Zwiększenie liczby konsumentów API rejestrów państwowych. / Stworzenie popytu na dołączanie nowych źródeł danych.
2	Obywatel jako najlepsze narzędzie weryfikacji wymiany danych	Obywatel / Szacowana liczba użytkowników rocznie: 15 000	Brak jednego referencyjnego źródła informacji na temat wykorzystania danych w kontekście obywatela	Dedykowane API zwracające dane o wszystkich zapytaniach i transakcjach w kontekście obywatela przeznaczone do wykorzystania przez tego obywatela w ramach usługi 5-tego poziomu na Portalu RP	Zwiększenie zaufania obywateli do procesu wymiany danych wrażliwych
3	Centralny monitoring API	Administracja publiczna / Szacowana liczba użytkowników rocznie: 30	Brak scentralizowanego monitoringu dla wszystkich API rejestrów państwowych	Centralna platforma monitorująca z oparta m.in. o mechanizmy uczenia maszynowego oraz wykrywania wzorców zdarzeń złożonych	Przewidywalne, dostępne i bezpieczne środowisko wymiany danych wrażliwych
4	DevOps	Administracja publiczna / Sektor komercyjny	Oddzielenie zespołów odpowiedzialnych za budowę aplikacji od zespołów odpowiedzialnych za eksploatację aplikacji / Wdrażanie zmian poprzez wydania API w ściśle ustalonym harmonogramie / Infrastruktura zapewniana każdorazowo poprzez oddzielny proces wnioskowania	W ramach projektu wdrożone zostaną zespolone procesy rozwoju, eksploatacji i zapewnienia jakości / Wydania API będą realizowane w sposób ciągły z zapewnieniem jakości poprzez zautomatyzowane testy regresji i polityki wersjonowania API. / Konfiguracja środowiska będzie stanowiła element kodu platformy PIUiD i oparta będzie o kontenery aplikacyjne. Nowe środowiska będą mogły być budowane w sposób całkowicie zautomatyzowany na żądanie	Szybsze „time-to-market” dla nowych API oraz dla nowych wersji istniejących API / Możliwość natychmiastowego wgrania zmiany (w szczególności łaty bezpieczeństwa) na środowisko produkcyjne / Minimalizacja błędów ludzkich / Większa stabilność środowiska
5	Model Informacyjny Państwa	Administracja publiczna / Sektor komercyjny	Źródła państwowe utrzymujące dane w niespójnych modelach natywnych powiązanych z ich implementacją. Konieczność korelacji różnych zbiorów danych po stronie konsumenta / Zduplikowane dane o obywatelu w różnych rejestrach państwowych	Implementacja modelu informacyjnego państwa poprzez oparcie API platformy PIUiD o kanoniczny model danych. / Translacja miedzy modelem natywnym i kanonicznym na poziomie centralnej szyny danych	Zwiększenie poziomu zrozumienia danych wrażliwych utrzymywanych w rejestrach państwowych przez podmioty administracji publicznej i sektora komercyjnego / Luźne powiązanie systemów na poziomie modeli danych (zmniejszenie kosztów potencjalnych migracji) / Uproszczenie procesów orkiestracji wielu usług w ramach procesów po stronie konsumenta danych
6	„Parasol ochronny API”	Administracja publiczna	Brak centralnej warstwy odpowiedzialnej za zabezpieczenie rejestrów państwowych w zakresie ataków sieciowych oraz niespodziewanych skoków w wolumenie transakcji i zapytań	Platforma PIUiD przyjmująca rolę „Parasola bezpieczeństwa API” poprzez: / centralny zestaw polityk bezpieczeństwa, / mechanizm kolejkowania niespodziewanych wolumenów danych / funkcję „bezpiecznika” (tymczasowe odcinanie komunikacji z rejestrem danych w przypadku jego niedostępności)	Zachęcenie rejestrów danych do podłączenia pod egidą platformy PIUiD / Większa stabilność i bezpieczeństwo środowiska

## Możliwe niepożądane skutki (negatywne rezultaty)
Lp.	Nazwa niepożądanego skutku	Opis niepożądanego skutku	Zakres oddziaływania	Sposoby uniknięcia lub minimalizacji negatywnych skutków

Brak

# CZAS REALIZACJI PROJEKTU
## Planowany okres realizacji projektu (od-do)
Projekt będzie realizowany od 2 stycznia 2017 do 31 maja 2019. Przez datę rozpoczęcia projektu rozumiany jest początek prac mających na celu wykonanie Studium Wykonalności. Podany okres może ulec wydłużeniu na skutek opóźnień w procesie pozyskania finansowania lub procesie wyboru głównego dostawcy rozwiązania informatycznego.
## Harmonogram projektu / kamienie milowe
Kamienie milowe	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Data punktu krytycznego	Data punktu ostatecznego
Przygotowanie studium wykonalności	Styczeń 2017	Luty 2017	Marzec 2017	Kwiecień 2017
Ocena projektu przez POPC	Marzec 2017	Czerwiec 2017	Lipiec 2017	Sierpień 2017
Przygotowanie umowy POPC – MC	Czerwiec 2017	Lipiec 2017	Sierpień 2017	Wrzesień 2017
Wybór wykonawcy prac informatycznych	Sierpień 2017	Styczeń 2018	Luty 2018	Marzec 2018
Prace legislacyjne na rzecz projektu	Luty 2017	Luty 2019	Luty 2019	Luty 2019
Konfiguracja infrastruktury sprzętowej	Luty 2018	Kwiecień 2018	Maj 2018	Czerwiec 2018
Faza „Walking skeleton”. Stworzenie prototypu PIUID	Luty 2018	Czerwiec 2018	Lipiec 2018	Sierpień 2018
Dostarczenie SDK dla Java i Python	Lipiec 2018	Październik 2018	Listopad 2018	Grudzień 2018
Dostarczenie Bramy API	Lipiec 2018	Październik 2018	Listopad 2018	Grudzień 2018
Dostarczenie Szyny danych	Lipiec 2018	Październik 2018	Listopad 2018	Grudzień 2018
Dostarczenie Węzła zarządczego API	Lipiec 2018	Październik 2018	Listopad 2018	Grudzień 2018
Dostarczenie Bazy audytowej	Lipiec 2018	Październik 2018	Listopad 2018	Grudzień 2018
Dostarczenie Portalu stewarda API	Lipiec 2018	Październik 2018	Listopad 2018	Grudzień 2018
Dostarczenie Portalu konsumenta API (bez integracji z bazą pełnomocnictw)	Lipiec 2018	Grudzień 2018	Styczeń 2019	Luty 2019
Dostarczenie Systemu zarządzania konsumentem	Lipiec 2018	Grudzień 2018	Styczeń 2019	Luty 2019
Dostarczenie Systemu znaczników czasowych	Lipiec 2018	Wrzesień 2018	Październik 2018	Listopad 2018
Dostarczenie Monitora platformy	Lipiec 2018	Grudzień 2018	Styczeń 2019	Luty 2019
Dostarczenie mechanizmów DevOps	Lipiec 2018	Grudzień 2018	Styczeń 2019	Luty 2019
Włączenie SRP/PESEL do PIUiD	Październik 2018	Styczeń 2019	Luty 2019	Marzec 2019
Integracja Portalu RP	Wrzesień 2018	Styczeń 2019	Luty 2019	Marzec 2019
Testy wydajnościowe	Wrzesień 2018	Grudzień 2018	Styczeń 2019	Luty 2019
Testy penetracyjne	Październik 2018	Styczeń 2019	Luty 2019	Marzec 2019
Obsługa zmian wynikających z audytu bezpieczeństwa	Listopad 2018	Luty 2019	Marzec 2019	Kwiecień 2019
Szkolenia	Grudzień 2018	Luty 2019	Marzec 2019	Kwiecień 2019
Odbiory kodu źródłowego, infrastruktury i dokumentacji na potrzeby uruchomienia biznesowego	Styczeń 2019	Styczeń 2019	Luty 2019	Marzec 2019
Uruchomienie biznesowe pierwszej e-usługi w banku	Luty 2019	Marzec 2019	Kwiecień 2019	Maj 2019
Włączenie SRP/RDO do PIUiD	Styczeń 2019	Marzec 2019	Kwiecień 2019	Maj 2019
Włączenie SRP/BUSC do PIUiD	Styczeń 2019	Marzec 2019	Kwiecień 2019	Maj 2019
Włączenie CEPIK do PIUiD	Styczeń 2019	Marzec 2019	Kwiecień 2019	Maj 2019
Włączenie CEIDG do PIUiD	Styczeń 2019	Marzec 2019	Kwiecień 2019	Maj 2019
Włączenie ZUS/PUE do PIUiD	Styczeń 2019	Marzec 2019	Kwiecień 2019	Maj 2019
Odbiory kodu źródłowego i dokumentacji – zakończenie projektu	Marzec 2019	Marzec 2019	Kwiecień 2019	Maj 2019

# KOSZTY
Wszystkie koszty ujęte w niniejszym rozdziale planowane są do sfinansowania w ramach części 27 - Informatyzacja.
## Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto)	54 838 762,56 zł (brutto)[2]
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególna lata (netto oraz brutto)	I rok	9 772 442,86 zł (brutto)
	II rok	45 066 319,70 zł (brutto)
	III rok	-
	IV rok	-
	V rok	-
	VI rok	-
Kwota dofinansowania z funduszy zagranicznych (netto oraz brutto)	46 410 044,75 zł (brutto)
Programy operacyjne, w ramach których projekt ubiega się o dofinansowanie	POPC (Działania 2.1)
Wysokość środków z budżetu państwa (netto oraz brutto)	8 428 717,81 zł (brutto)
Przewidywany roczny koszt utrzymania trwałości projektu (netto oraz brutto)	7 390 340,28 zł (brutto)
[2] Na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, MC nie jest w stanie określić przychodów/dochodów z usług API – zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. W szczególności nie jest na obecnym etapie możliwe precyzyjne określenie wielkości popytu na usługi oraz wskazanie ewentualnych taryf za ich wykorzystanie. Tym niemniej, w przypadku wystąpienia przychodów/dochodów w projekcie, będą one monitorowane zgodnie z ww. Wytycznymi w okresie trzech lat od zakończenia projektu (lub do momentu złożenia dokumentów dotyczących zamknięcia POPC, w zależności od tego, który z terminów nastąpi wcześniej).

## Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej:	Przewidywany koszt netto i brutto:	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie):	Przewidywany czas dostarczenia:
Wykonanie studium wykonalność	123 000,00 zł (brutto)	Przygotowanie dokumentacji w procesie wnioskowania o dofinasowanie projektu	2 miesiące
Wytworzenie / oprogramowania	36 342 072,00 zł (brutto)	Gotowe oprogramowanie nie istnieje; konieczne jest stworzenie oprogramowania dedykowanego (platforma oparta w większości o rozwiązania otwarte)	15 miesięcy
Zakup oprogramowania	6 780 268,40 zł (brutto)	Zakup komercyjnych licencji na pokrycie części funkcjonalności platformy	3 miesiące
Wynajem serwerowni wraz z usługą sieciową i zasilaniem (2 ośrodki)	800 670,00 zł (brutto)	Konieczność posiadania dwóch ośrodków przetwarzania danych	15 miesięcy
Zakup sprzętu / (w tym: / Klatka na serwery x 2 / Serwery blade x 16 / HSM (PKI) x 2 / Firewall / IPS x 2 / Switch x 2 / Load Balancer x 2 / Macierz dyskowa x 1 / Przełączniki SAN x 2)	6 485 046,40 zł (brutto)	Zakup infrastruktury niezbędnej do realizacji projektu	3 miesiące
Koszty analiz i ekspertyz / (badania konsumenckie)	200 736,00 zł (brutto)	Badania konsumenckie do określenia kierunku rozwoju platformy (etapy II+)	3 miesiące
Doradztwo / (audyt bezpieczeństwa, / w tym: / 1. Testy penetracyjne styków (A2A, A2B) / 2. Test penetracyjny aplikacji i metod udostępniania danych (Web service) dla styków A2A, A2B / 3. Analiza bezpieczeństwa architektury środowiska PIUiD / 4. Analiza i ocena zgodności zasad funkcjonowania środowiska z wytycznymi / normy PN ISO/IEC 27001)	1 123 482,00 zł (brutto)	Zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa platformy w celu ochrony danych wrażliwych znajdujących się w rejestrach państwowych włączonych do platformy	4 miesiące
Doradztwo / (legislacja)	153 750,00 zł (brutto)	Usprawnienie prac związanych z przygotowaniem zmian w ustawach niezbędnych do realizacji projektu	6 miesięcy
Promocja	143 220,00 zł (brutto)	Zbudowanie świadomości na temat rozwiązania wśród potencjalnych konsumentów rozwiązania	6 miesięcy
Administracja i zarządzanie projektem	2 681 147,76 zł (brutto)	Zapewnienie finansowania niezbędnego do zarządzania projektem	15 miesięcy
Szkolenia	5 370,00 zł (brutto)	Przygotowanie zespołu projektowego do efektywnego wykonania prac	1 miesiąc

## Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)
Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (netto oraz brutto)	36 951 701,40 zł (brutto)		Źródło finansowania
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególna lata (netto oraz brutto)	I rok	7 390 340,28 zł (brutto)	- budżet państwa
	II rok	7 390 340,28 zł (brutto)	j.w.
	III rok	7 390 340,28 zł (brutto)	j.w.
	IV rok	7 390 340,28 zł (brutto)	j.w.
	V rok	7 390 340,28 zł (brutto)	j.w.

# GŁÓWNE RYZYKA ZEWNĘTRZNE I SZANSE
## Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Sposób zminimalizowania ryzyka
Brak możliwości zbudowania w ramach harmonogramu odpowiednich kompetencji merytorycznych i zasobowych przez operatora technicznego platformy PIUiD	średni	Outsourcing usługi utrzymania
Niedostateczna gotowość systemów źródłowych do udostępnienia danych poprzez PIUID	duży	Włączenie partnerów (interesariuszy) do prac na wczesnym etapie projektu
Ograniczona liczba podmiotów na rynku polskim posiadająca kompetencje do budowy zaawansowanej technologicznie platformy PIUiD	średni	Przetarg europejski lub zmiana harmonogramu projektu
Brak możliwości dostarczenia infrastruktury sprzętowej zgodnie z harmonogramem projektu	duży	Tymczasowy hosting w chmurze komercyjnej
Złamanie centralnego mechanizmu bezpieczeństwa API	duży	Zastosowanie najlepszych standardów bezpieczeństwa oraz aktywnego i pasywnego monitoringu platformy / Regularne audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne / Mechanizm do natychmiastowego wgrywania łat bezpieczeństwa (ciągłe wydania)
Brak formalnego porozumienia z zaufanym partnerem komercyjnym i gestorami danych (FUT)	duży	Podpisanie porozumienia lub umowy intencyjnej z gestorami danych w okresie przygotowania projektu/analiz.
Brak zespołu pozwalającego na przygotowanie i prowadzenie analitycznie/merytoryczne/formalne projektu	duży	Pozyskanie zespołu po stronie MC
Ryzyko opóźnienia harmonogramu w związku z przedłużaniem się fazy oceny projektu	duży	Ustalenie sztywnej daty podpisania umowy o dofinansowania na koniec lipca 2017 oraz zastosowanie dwumiesięcznego bufora projektowego.
Ryzyko opóźnienia harmonogramu na skutek przedłużania się procesu wyboru głównego dostawcy systemu	duży	Przyjęcie długiego czasu (6 miesięcy) na proces wyboru dostawcy.

## Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Sposób zminimalizowania ryzyka
Brak spełnienia prognoz co do popytu na API rejestrów państwowych w sektorze komercyjnym	duży	Wykonanie zewnętrznego badania konsumenckiego oraz promocja rozwiązania w mediach

## Szanse

Szansa płynąca z otoczenia zewnętrznego	Czy projekt przewiduje wykorzystanie szansy?	Sposób jej wykorzystania	Prawdopodobieństwo jej wykorzystania
Wysoki popyt na budowanie usług 5-tego poziomu przez podmioty komercyjne na bazie państwowych API	Tak	Włączenie nowych publicznych i komercyjnych źródeł danych (zachęconych wysoką liczbą zapytań z rynku i możliwością monetyzacji API) do platformy PIUiD	Duże

# ANALIZA OTOCZENIA
## Porównanie projektowanego rozwiązania z analogicznymi w Polsce lub za granicą
Podobnym rozwiązaniem do zaproponowanego w niniejszym dokumencie jest estoński X-Road. X-Road to platforma wymiany danych powstała w odpowiedzi na atak hackerów na centralny zbiór danych o obywatelach. Rząd Estonii zdecydował się na wprowadzenie rozwiązania, które umożliwi rozproszenie rejestrów państwowych zachowując jednocześnie możliwość ich pełnej integracji.
Platforma PIUiD czerpie z wzorców wypracowanych w ramach rozwiązania X-Road uzupełniając je o zdobycze najnowszych technologii (np. DevOps, Machine Learning, CEP).
## Otoczenie prawne
W obecnym stanie prawnym nie jest możliwe zrealizowanie zakładanych celów projektu.
Platforma integracji usług i danych powinna zostać uregulowana jako system teleinformatyczny prowadzony przez Ministra Cyfryzacji – w tym zakresie wymagana jest nowelizacja przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pierwszą pośród elementarnych zmian będzie opracowanie norm prawnych będących podstawą pozwalającą na osadzenie platformy w obecnym reżimie prawnym.
W przepisach tej ustawy powinny zostać przewidziane przepisy upoważniające ministra właściwego do spraw informatyzacji do zawierania porozumień z organami prowadzącymi rejestry publiczne w sprawie przekazania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji upoważnienia do wystawienie ustandaryzowanego API w celu udostępniania danych z konkretnego rejestru.
Dodatkowo, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji w przepisach ww. ustawy zostanie przyznane uprawnienie do zawierania porozumień z organami/ podmiotami uprawnionymi na podstawie odrębnych przepisów do udostępniania w sposób uporządkowany i ustandaryzowany danych poprzez API rejestrów podłączonych do Platformy.
W przepisach ustawy zostanie wskazany podstawowy zakres informacji, jakie powinny zostać ujęte w ww. porozumieniach.
## Analiza interesariuszy /odbiorców projektu/ beneficjentów
Interesariusz	Krótka charakterystyka (2-3 zdania)	Szacowana wielkość grupy	Wpływ	Nastawienie
Ministerstwo Cyfryzacji	Ministerstwo odpowiedzialne za rozwój i utrzymanie PIUiD, SRP, CEPIK oraz Portal GOV.PL	18	Duży	Pozytywne
Ministerstwo Rozwoju	Właściciel Zbioru CEIDG	1	Średni	Pozytywne
ZUS	Właściciel zbiorów PUE ZUS	1	Duży	Pozytywne
Dostawca brokera płatności	Firma dostarczająca ePłatności	3	Średni	Pozytywne
Operator PIUID	Operator techniczny PIUID	Wielkość grupy zostanie określona w ramach prac projektowych	Średni	Pozytywne
Banki zrzeszone w ZBP	Dostawca usług	nie dotyczy	Duży	Pozytywne

## Udział podmiotów zewnętrznych i podział zadań
Podmiot	Krótka charakterystyka (2-3 zdania)	Rola w projekcie
Bank	Jeden z banków zrzeszonych w Związku Banków Polskich.	Partner reprezentujący obszar komercyjny

# ANALIZA ORGANIZACJI
## Doświadczenie w realizacji projektów
W ramach dotychczas realizowanych w resorcie cyfryzacji projektów informatycznych, pracownicy Ministerstwa uczestniczyli w nich jedynie w roli właściciela biznesowego, natomiast sama realizacja projektów była powierzona jednostkom podległym jak COI czy CCA.
Zespoły projektowe, biura projektów i bieżące działania projektowe były prowadzone w tych jednostkach, co uniemożliwiało zdobycie praktycznych doświadczeń w obszarze związanym z projektami przez zasoby Ministerstwa.
 W celu usprawnienia i zwiększenia efektywności zarządzania projektami w MC aktualna struktura Ministerstwa została dostosowana do warunków niezbędnych do realizacji projektów, a pracownicy Ministerstwa włączeni zostali w przygotowanie założeń projektów już na pierwszym etapie ich konstruowania. Koordynacja wszystkich projektów na poziomie utworzonego w MC Biura Zarządzania Portfelem Projektów ma na celu zapewnienie komplementarności nie tylko projektów MC, ale także innych projektów z administracji publicznej objętych zakresem portfela oraz bieżący monitoring ich postępu.
Podczas gdy Ministerstwo przejmuje rolę zarządczą w projektach, sama techniczna ich realizacja pozostaje po stronie wyspecjalizowanych jednostek podległych lub nadzorowanych przez MC. W strukturze MC zakłada się powołanie zespołów projektowych oraz Komitetów Sterujących dedykowanych do poszczególnych projektów.
Przykłady projektów, w które Ministerstwo było zaangażowane w przeszłości, a z których realizacji wyciągnęło wnioski warunkujące założenia oraz planowany sposób realizacji obecnie składanych projektów są następujące:
Nazwa projektu	Czas trwania	Koszt	Źródło finansowania
pl.ID	Od 2008-09-30 do 2015-12-31	294 026 962 PLN	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz środki Budżetu Państwa
ePUAP 2	Od 2008-07-31 do 2015-12-31	118 523 616 PLN	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz środki Budżetu Państwa
Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP”	Od 2014-04-01 do 2015-11-30	6 970 162 PLN	Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz środki Budżetu Państwa

# METODA PROWADZENIA PROJEKTU
Ministerstwo Cyfryzacji wdrożyło system zarządzania portfelem projektów, którego głównymi celami są:
- zapewnienie koordynacji projektów realizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji,
- zapewnienie nadzoru nad projektami realizowanymi w Ministerstwie Cyfryzacji,
- ukierunkowanie projektów na realizację celów strategicznych,
- standaryzacja procesów zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji.
Zasady zarządzania portfelem projektów w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzania projektów do realizacji oraz sposobu organizacji zarządzania projektami. Przygotowywanie, inicjowanie, realizacja i zamykanie projektów odbywa się zgodnie z przepisami ww. zarządzenia.
# ANALIZA TECHNICZNA PROJEKTU
## Planowana architektura rozwiązania
### Wizja Platformy Integracji Usług i Danych
Wysokopoziomowa wizja Platformy Integracji Usług i Danych przedstawiona została na poniższym diagramie koncepcyjnym. Celem diagramu jest zaprezentowanie jak najszerszego kontekstu rozwiązania bez adresowania szczegółów technicznych, które są przedmiotem kolejnych rozdziałów dokumentu:

### Zakres integracji I etapu projektu
W ramach I etapu projektu planowane jest podłączenie następujących rejestrów do PIUiD:
- SRP:
  - PESEL: dane obywatela
  - RDO: dane dowodu osobistego
  - BUSC: dane aktów stanu cywilnego
- CEPIK:
  - CEP: dane pojazdu
  - CEK: dane kierującego
- CEIDG: dane działalności gospodarczych
- Rejestry ZUS: sprawy rodzinne, społeczne
Oraz następujących konsumentów API:
- A2A: Portal GOV.PL
- A2B: Banki
W następnych etapach (nie objętych niniejszym projektem) planowane jest dalsze podłączanie następnych konsumentów A2B.
### Pryncypia Platformy Integracji Usług i Danych
Przyjęty został następujący zestaw pryncypiów rządzący decyzjami architektonicznymi w ramach projektu PIUiD:

Nazwa	Zgodność platformy z zasadami SOA
Opis	Platforma oraz źródła danych będą projektowane i zbudowane zgodne z paradygmatem architektury zorientowanej na usługi (SOA)
Uzasadnienie	Stworzenie bazy reużywalnych usług w ramach systemów państwa / Eliminacja trudnych w utrzymaniu integracji „punkt-w-punkt” na rzecz modelu scentralizowanego / Zapewnienie luźnego sprzężenie systemów państwa (tzw. „loose coupling”)
Implikacje	Konieczność wystawienia dobrze opisanego interfejsu usługowego (wraz z SLA) przez platformę oraz poszczególnych dostawców źródeł danych

Nazwa	Platforma jako usługa biznesowa
Opis	Platforma zostanie zaprojektowana z myślą o serwowaniu usługi biznesowej kierowanej do konsumentów danych A2B i A2A
Uzasadnienie	Źródło przychodu na potrzeby rozwoju i utrzymania platformy oraz zbiorów danych (np. Expedia zarabia 2 mld dolarów/rok z tytułu wywołań API)
Implikacje	Budowa modelu biznesowego dla platformy i jej otoczenia / Zapewnienie SLA w ramach kontraktów z konsumentami usług platformy / Zawiązanie relacji klienckich z publicznymi/komercyjnymi konsumentami usług platformy (moduł „self service”, obsługa klientów kluczowych) / Standaryzacja i maksymalna automatyzacja procesu otwierania dostępu do usług platformy dla konsumentów / Ustalenie procesu ciągłego uczenia się i optymalizacji (w tym optymalizacji kosztowej w ramach „korzyści skali”)

Nazwa	Oparcie platformy o rozwiązania otwarte (open source)
Opis	Tam gdzie jest to uzasadnione i możliwe zostaną zastosowane wiodące rozwiązania klasy open source
Uzasadnienie	Eliminacja kosztów licencyjnych w zakresie oprogramowania / Zabezpieczenie interesów Państwa Prawa w zakresie prawa do użytkowania oprogramowania / Możliwość rozbudowy istniejących platform (brak tzw. "vendor lock-in")
Implikacje	Konieczność budowy umiejętności po stronie operatora technicznego platformy w zakresie diagnozy i rozwiązania problemów wykrytych w ramach otwartych technologii / Zobowiązanie SLA świadczone wyłącznie przez operatora technicznego platformy (brak wsparcia producenckiego i możliwości transferu ryzyka)

Nazwa	Bezstanowość usług
Opis	Usługi na platformie będą bezstanowe (brak utrzymania sesji zalogowanego użytkownika lub innych danych kontekstowych na platformie)
Uzasadnienie	Ułatwiona skalowalność rozwiązania / Prostota budowy usług
Implikacje	Dane kontekstowe utrzymywane po stronie konsumentów usług platformy / Tożsamość użytkownika wołającego usługę określona wyłącznie na poziomie asercji SAML podpisanej przez odpowiedzialny węzeł

Nazwa	Oparcie usług o model informacyjny państwa
Opis	Schematy interfejsów usług platformy oparte zostaną o spójny model informacyjny państwa (tzw. MIP)
Uzasadnienie	Zapewnienie standaryzacji pojęć w zakresie przetwarzanych danych (utworzenie wspólnego języka w ramach resortów i podmiotów komercyjnych) / Umożliwienie sprawnego zarządzania danymi publicznymi w różnych systemach poprzez skojarzenie modeli natywnych z centralnym modelem informacyjnym / Ustrukturyzowanie relacji pomiędzy obiektami zwracanymi przez różne usługi platformy (zgodnie z EIDAS)
Implikacje	Centralne zarządzanie modelem MIP w ramach procesów architektury korporacyjnej państwa / Konieczność dostosowania istniejących konsumentów danych do nowego modelu danych opartego o MIP (migracja istniejących integracji)

Nazwa	Niezaprzeczalność transakcji
Opis	Platforma zarejestruje centralnie wszystkie wywołania usług wraz z ustaloną kolejnością tych wywołań oraz uniemożliwi nieuprawioną modyfikację powstałego śladu transakcyjnego
Uzasadnienie	Konieczność zapewnienia audytowalności transakcji na platformie oraz przezroczystości historii transakcyjnej z punktu widzenia obywatela / Zapewnienie wysokiego poziomu zaufania obywatela do platformy usług cyfrowych / Uniemożliwienie zaprzeczenia wybranej transakcji przez którąkolwiek ze stron w ramach sporów i procesów reklamacyjnych typu A2A/A2B/C2A / Zapewnienie jednoznacznej kolejności wykonania transakcji w ramach procesów administracyjnych
Implikacje	Zapewnienie spójności logów transakcyjnych poprzez odpowiednie mechanizmy podpisów cyfrowych / Utrzymanie znacznika czasowego na poziomie każdej transakcji zapisanej w logu / Budowa mechanizmów sterowania współbieżnością po stronie platformy na bazie znaczników czasowych (tzw. TBCC) / Zagwarantowanie atomowości wykonania usługi platformy oraz logowania powiązanej transakcji / Budowa dedykowanej usługi zwracającej historię wywołań usług cyfrowych na rzecz danego obywatela i dostępnej z punktu widzenie aplikacji konsumenckich

Nazwa	Cykl życia API platform
Opis	Każde API platformy podlegać będzie ustandaryzowanym procesom sterującym jego cyklem życia
Uzasadnienie	Konieczność budowy jasnego, standardowego procesu zarządzania cyklem życia API i jego anonsowania do konsumentów platformy (w tym okresów karencji dla API wycofywanych oraz mapy drogowej dla nowych/rozszerzanych API) / Umożliwienie precyzyjnej oceny kosztów wdrożenia każdego nowego/rozszerzanego API
Implikacje	Platforma musi dostarczyć funkcjonalności związane z: / publikowaniem mapy drogowej API udostępnianych przez platformę PIUiD / wersjonowaniem API udostępnianych przez platformę PIUiD / publikacją i aktywowaniem nowych wersji API udostępnianych przez platformę PIUiD / monitorowaniem obecnego wykorzystania konkretnych wersji API udostępnianych przez platformę PIUiD przez konsumentów platformy / blokowaniem możliwości integracji konsumentów z wycofywanymi wersjami API udostępnianych przez platformę PIUiD / wyłączaniem niewykorzystywanych wersji API udostępnianych przez platformę PIUiD / notyfikacją konsumentów API udostępnianych przez platformę PIUiD o zbliżającym się końcu okresu karencyjnego w zakresie wycofywanych wersji / definiowaniem i automatyzacją testów API udostępnianych przez platformę PIUiD w zakresie każdej aktywnej wersji

Nazwa	Zgodność z filozofią DevOps
Opis	Procesy budowy i utrzymania platformy zgodne z kompleksowym podejściem „DevOps” obejmującym m.in. / synergię zespołów rozwoju, utrzymania i bezpieczeństwa / automatyzację testów platformy / automatyzację wdrożenia produkcyjnego usług / proaktywne monitorowanie platformy / konfiguracyjne zarządzanie środowiskami „ jako kodem” (tzw. „infrastructure as code”) / automatyczne skalowanie infrastruktury w odpowiedzi na wahania obciążenia
Uzasadnienie	Skrócenie „time to market” w zakresie wydawania nowych i modyfikowanych wersji usług / Minimalizacja błędów ludzkich w ramach procesów wdrożeniowych / Optymalizacja procesu dostarczania i utrzymania usług
Implikacje	Centrum przetwarzania danych działające w trybie elastycznej „chmury” ze zdolnością skalowania na żądanie / Budowa i utrzymanie platformy automatyzującej wdrożenia usług na środowiska / Konieczność przebudowy organizacyjnej i procesowej po stronie operatora technicznego platformy integracyjnej

Nazwa	Liniowa skalowalność platformy
Opis	Platforma oparta będzie na technologiach skalowalnych liniowo i pozbawionych pojedynczych punktów awarii. / Uwaga: w przypadku wyboru technologii priorytet ma pryncypium „Niezaprzeczalność transakcji”
Uzasadnienie	Zapewnienie wysokiej dostępności platformy oraz jej elastycznego skalowania wszerz w reakcji na podwyższony poziom aktywności biznesowej
Implikacje	Wpływ na wybór narzędzi technicznych u podstaw platformy

### Komponenty Platformy PIUiD
Komponenty Platformy PIUiD podzielone są na dwa rodzaje:
    - Komponenty kluczowe

    - Komponenty monitorujące
Z uwagi na szczególny charakter platformy PIUiD oraz danych, które będzie przetwarzała szczególny nacisk położono w projekcie na warstwę monitoringu.

#### Szyna danych
Szyna danych stanowi centralny element architektury odpowiedzialny za dwustronną transformację komunikatów z modelu kanonicznego na natywny oraz komunikację z właściwymi źródłami danych. Przewiduje się trwałe powiązanie sieciowe w postaci VPN (IPSec) pomiędzy Szyną a źródłami danych umieszczonymi w centrach serwerowych innych resortów.
Jednym z podstawowych założeń projektowych rozwiązania jest separacja zagadnień związanych z dostępem do danych i ich przetwarzaniem. Sterowanie dostępem do usług w kontekście poziomów SLA oraz bezpieczeństwa poszczególnych warstw modelu OSI leżeć będzie w zakresie Bramy API (tzw. usług „proxy”) oraz zestawu zapór sieciowych. Powyższe podejście niesie ze sobą szereg korzyści, w tym:
- Możliwość niezależnego skalowania Szyny danych oraz Bramy API – komponentów odpowiedzialnych za zadania obliczeniowe o różnym charakterze
- Możliwość doboru optymalnych technologii dla każdego z obszarów (w tym potencjalnej kombinacji platform otwartych i komercyjnych)
- Możliwość w dalszej perspektywie wykorzystania Szyny danych jako brokera komunikacji asynchronicznych w ramach kanału A2A
#### Brama API (A2B / A2A)
Brama API stanowi jedyny punkt dostępowy do usług sieciowych serwowanych przez platformę PIUiD. Komponent stanowi kontener tzw. usług „proxy”, odpowiedzialnych za realizację funkcji bezpieczeństwa, poziomów SLA oraz monetyzacji przed przekierowaniem żądania do usługi właściwej po stronie Szyny danych.

Przyjmuje się następującą klasyfikację API utrzymywanych w ramach Bramy:

Typ	Protokoły	Opis	Wsparcie dla kwerend	Zakres danych kwerend	Wsparcie dla transakcji
API obywatela	SOAP	Wywołanie API w kontekście pojedynczego obywatela	Tak	Szczegółowy	Tak
API hurtowe	SOAP	Wywołanie API w kontekście listy obywateli (np. odpytanie przez bank o listę zgonów) / Lista obywateli ograniczona do maks. 200 rekordów	Tak	Bardzo ograniczony	Nie

Uwierzytelnienie konsumenta danych i autoryzacja wywołania za pośrednictwem Bramy API odbywać się na podstawie następujących reguł:

Kanał	Definicja konsumenta	Źródło sieciowe	Typ API	Metoda / zabezpieczenia / transportu	Wymagany / klucz API i klucz tajny / (HMAC)	Wymagany podpis / kluczem prywatnym / konsumenta	Wymagane określenie / listy IP źródłowych / (whitelist)	Wymagana asercja / tożsamości obywatela / (SAML)
A2A	Resort	LAN resortu == LAN platformy	Obywatela	VPN (IPSec)	T	T	T	T
A2A	Resort	LAN resortu == LAN platformy	Hurtowe	VPN (IPSec)	T	T	T	N
A2A	Resort	LAN resortu <> LAN platformy	Obywatela	VPN (IPSec)	T	T	T	T
A2A	Resort	LAN resortu <> LAN platformy	Hurtowe	VPN (IPSec)	T	T	T	N
A2B	Firma	Internet	Obywatela	SSL/TLS	T	T	T	T
A2B	Firma	Internet	Hurtowe	SSL/TLS	T	T	T	N

Każdemu konsumentowi danych przypisany zostanie określony klucz API stanowiący jego unikalny identyfikator. Dodatkowo bezpiecznym kanałem przekazany zostanie klucz tajny służący do podpisu każdego wywołania API zgodnie ze zdefiniowanym algorytmem i kryptograficzną funkcją haszującą (HMAC RFC 2104) – pozwoli to na uniknięcie przesyłania klucza tajnego do Bramy API w sposób jawny. W ramach procesu rejestracji konsument określi ponadto zakres adresowy, z którego będą odbywały się żądania wołania API oraz klucz publiczny wykorzystany do weryfikacji podpisu każdego żądania (zgodnie z wymaganiem niezaprzeczalności). Zgodnie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa zakłada się instalację oddzielnych instancji Bramy API na potrzeby kanałów A2A (LAN) oraz A2B (DMZ). Obie instancje zarządzane będą jednak w sposób centralny.
Komponent Bramy API realizować będzie poniższe aspekty niefunkcjonalne:
- Realizacja polityk dostępu, m.in.
  - Walidacja klucza API oraz klucza tajnego (HMAC)
  - IP white- i blacklisting
  - Dwukierunkowy SSL/TLS (wsparty przez HSM)
  - Walidacja podpisu asercji SAML (wsparta przez HSM)
  - Walidacja asercji SAML względem wymaganego poziomu bezpieczeństwa usługi (zgodnie z ustawą eIDAS)
  - Walidacja komunikatów pod kątem syntaktycznym, schematu oraz potencjalnych ataków „wstrzykiwania”
  - Buforowanie komunikatów zgodnie z przepustowością źródeł danych
  - Mechanizm „bezpiecznika” (tzw. „circuit breaker”) tymczasowo wyłączający połączenie usługi w przypadku problemów technicznych po stronie źródła danych
- Nadanie id korelacyjnego na potrzeby śledzenia historii komunikatu w kolejnych systemach
- Zapis wywołania API w lokalnym logu
- Zapis wywołania API w bazie audytowej
- Emisja zdarzenia biznesowego lub wyjątku do Monitora API
- Realizacja i monitorowanie kontraktów oraz powiązanych poziomów SLA, w tym limitów wykorzystania poszczególnych klas API w czasie
- Rejestracja i wycena transakcji biznesowych określonych przez kontrakt
- Przekierowanie komunikatu do Szyny danych wraz z id korelacyjnym
#### Baza audytowa API
Baza odpowiedzialna za utrzymanie logu wywołań API spełniającego warunki niezaprzeczalności. Log udostępniony zostanie obywatelowi za pośrednictwem dedykowanego API i stanowić będzie podstawę prawną do ewentualnych reklamacji.
Zasady rządzące architekturą bazy audytowej:
- Każdy wpis w logu opatrzony zostanie:
  - znacznikiem czasowym
  - identyfikatorem korelacyjnym
  - kluczem API konsumenta
  - ścieżką i wersją API
  - identyfikatorem obywatela (w przypadku API obywatela)
  - treścią ciała komunikatu i nagłówków
  - podpisem komunikatu kluczem tajnym w ramach uwierzytelnienia na Bramie API
- Niezaprzeczalność logu zapewniona zostanie za pomocą podpisu kluczem prywatnym
- Usługa API nie może zostać wykonana, jeżeli nie istnieje możliwość jednoczesnego zapisu do logu po stronie bazy audytowej (zasada atomowości). W szczególności: Nie zakłada się utrzymania lokalnego logu po stronie Bramy API celem jego późniejszej synchronizacji z logiem centralnym w przypadku niedostępności bazy audytowej
- Baza audytowa musi być spójna i skalowalna wszerz („CP”  w rozumieniu twierdzenia CAP)
#### Węzeł zarządczy API
Komponent odpowiedzialny jest za centralne zarządzanie konfiguracją API i ich propagacją do instancji Bramy API (A2B/A2A). W zakres funkcjonalny modułu wchodzą:
- Zarządzanie cyklem życia API:
  - Rejestracja i konfiguracja nowego API
  - Rejestracja i konfiguracja nowej wersji API
  - Migracja wersji API na kolejne środowiska
  - Wykonanie testów automatycznych wersji API per środowisko
  - Aktywacja wersji API na kolejnych środowiskach
  - Monitorowanie subskrypcji wersji API przez konsumentów
  - Oznaczenie wersji API jako wycofywanej
  - Określenie okresu karencji dla wycofywanej wersji API
  - Deaktywacja wersji API na środowiskach
  - Usunięcie wersji API ze środowisk
  - Wyłączenie API
- Konfiguracja logiki trasowania dla:
  - API:
    - URI bezwzględne
    - Dopuszczalny zakres adresów źródłowych („whitelist”)
  - Wersji API:
    - URI względne
    - Adres docelowej usługi Szyny danych per środowisko
- Konfiguracja polityk dostępowych do API na poziomie:
  - Katalogu produktów API
  - Wybranego produktu API
  - Wybranego API
  - Wybranej wersji API
- Zarządzanie katalogiem produktów API poprzez:
  - Łączenie wybranych API w produkty
  - Określanie logiki rejestracji transakcji biznesowych per produkt
  - Określenie planów taryfowych per produkt
  - Określenie progów SLA per plan taryfowy
- Przypisanie konsumentów do unikalnych kluczy API
- Utrzymanie rejestrów na poziomie kluczy API:
  - kontraktów produktowych
  - subskrypcji do wersji API w ramach produktów
  - flag dostępowych do katalogu, produktu, API lub wersji
- Agregacja podstawowych statystyk wykorzystania (globalnie i per klucz API):
  - produktów API
  - API
  - wersji API
Wymiana danych operacyjnych pomiędzy Węzłem a instancjami Bramy API odbywać się będzie za pośrednictwem komponentu Bazy operacyjnej API utrzymującego:
- Rejestr kluczy API i tajnych
- Rejestr kontraktów dla kluczy API
- Rejestr subskrypcji do wersji API
- Liczniki progów SLA dla kontraktów
- Log wywołań wersji API
- Log wycenionych transakcji biznesowych
- Środowiskowe parametry konfiguracyjne
#### Portal administratora API
Portal intranet udostepniający funkcje Węzła zarządczego API poprzez graficzny interfejs. Uwierzytelnienie i autoryzacja stewarda API na etapie początkowym odbywać się będzie poprzez wewnętrzną bazę LDAP. Migracja procesu logowania do Węzła Krajowego zostanie przeprowadzona w momencie, gdy system ten zapewni wsparcie dla tożsamości wewnętrznych użytkowników resortów.
#### Portal konsumenta API
Portal zewnętrzny realizujący procesy podłączania konsumentów A2B/A2A do Bramy API i zarządzanie tym połączeniem na zasadzie tzw. „self-service” (usługa 5-tego poziomu). Lista głównych funkcji komponentu to:
- Uwierzytelnienie reprezentanta z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej podłączonego do Węzła Krajowego (WK)
- Zawężanie dostępnego katalogu API pod kątem:
  - kanału: A2A / A2B
  - rodzaju podmiotu: komornik, bank, inne
- Generowanie i podpis umowy ramowej z konsumentem w formie elektronicznej
- Nadanie uprawnień użytkownikom technicznym po stronie konsumenta
- Przegląd zakresu informacyjnego dostępnych API w oparciu o WSDL
- Przegląd dostępnych produktów API i planów taryfowych
- Orkiestracja zamówień produktów API
- Subskrypcja na określone wersje API na środowiskach
- Przegląd aktualnych statystyk wykorzystania API
- Notyfikacje w przypadku zbliżania się do kontraktowych progów SLA
- Informacyjna mapa drogowa wersji API
- Zgłaszanie zapotrzebowania na API (formularze, ankiety, sondy)
Zgodnie z głównym pryncypium projektu Portal konsumenta API stanowi integralną część usługi biznesowej serwowanej przez platformę PIUiD. W związku z tym Portal będzie rządzić się najlepszymi praktykami tzw. „customer experience” i zapewni:
- Maksymalną ergonomię interfejsu użytkownika na przestrzeni kanałów WWW i E-mail
- Minimalny czas na uzyskanie fizycznego dostępu do API (w granicach obowiązujących wymagań bezpieczeństwa)
Projekt interakcji konsumenta A2B z systemem w zakresie uzyskania dostępu do pierwszego API przedstawiony został na poniższym diagramie:

Zgodnie z zakresem określonym w punkcie 3.2 proces w etapie I będzie procesem półautomatycznym.

#### Monitor platformy
Integralnym elementem platformy PIUiD jest moduł monitorujący obejmujący swoim działaniem wszystkie komponenty składowe. Zakres informacyjny monitorowanych danych obejmuje:
- Zdarzenia biznesowe
- Miary systemu operacyjnego (OS), w tym:
  - Wykorzystanie pamięci RAM, przestrzeni dyskowej i procesora
  - Utylizacja procesów i wątków
  - Status interfejsów sieciowych
  - Dostępność całego systemu (tzw. „heartbeat”)
- Miary poszczególnych aplikacji platformy
- Logi aplikacyjne
- Wyjątki przetwarzania
Monitor zapewni funkcje o charakterze:
- Reaktywnym – poprzez panel WWW serwujący zagregowane raporty ze środowiska
- Proaktywnym – poprzez mechanizm wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa/dostępności oraz generowanie notyfikacji na bazie:
  - Zdefiniowanych ekspercko reguł interpretacji zdarzeń złożonych
  - Mechanizmów uczenia maszynowego
## Standardy architektoniczne i technologiczne
### Informacje o API
Szczegółowy opis na temat API zawiera rozdział 12.1.4 niniejszego dokumentu.
### Sprawdzenie zgodności z WCAG 2.0
Interfejsy portali w PIUiD będą spełniały zalecenia WCAG 2.0. Sprawdzenie poziomu dostępności interfejsów i treści platformy zostanie przeprowadzone audytem eksperckim specjalistów w zakresie dostępności stron i będzie elementem odbioru aplikacji. Wynikiem audytu będzie lista elementów standardu WCAG 2.0, wskazanych w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, wraz z określeniem poziomu spełnienia wymagań co najmniej na poziomie wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 113).
### Standardy i technologie
Opis poszczególnych komponentów kluczowych zawarty został poniższej tabeli:
Nazwa	Opis	Sugerowana technologia (open-source)
Szyna Danych	Szyna danych stanowi centralny element architektury odpowiedzialny za dwustronną transformację komunikatów z modelu kanonicznego na natywny oraz komunikację z właściwymi źródłami danych.	Selekcja rozwiązania docelowego na etapie studium wykonalności na podstawie analizy rynku open-source.
Brama API (A2B / A2A)	Brama API stanowi jedyny punkt dostępowy do usług sieciowych serwowanych przez platformę PIUiD. Komponent stanowi kontener tzw. usług „proxy”, odpowiedzialnych za realizację funkcji bezpieczeństwa, poziomów SLA oraz monetyzacji przed przekierowaniem żądania do usługi właściwej po stronie Szyny danych.	Komponent jako integralna część rozwiązania klasy "API Management" - selekcja na etapie studium wykonalności na podstawie analizy rynku komercyjnego
Baza audytowa API	Baza odpowiedzialna za utrzymanie logu wywołań API spełniającego warunki niezaprzeczalności. Log udostępniony zostanie obywatelowi za pośrednictwem dedykowanego API i stanowić będzie podstawę prawną do ewentualnych reklamacji.	Apache Cassandra (z odpowiednim dostrojeniem poziomów zapisu/odczytu)
Węzeł konfiguracyjny API	Komponent odpowiedzialny jest za utrzymanie centralnej konfiguracji API i propagację zmian do instancji Bramy API (A2B/A2A).	Komponent jako integralna część rozwiązania klasy "API Management" - selekcja na etapie studium wykonalności na podstawie analizy rynku komercyjnego
Portal stewarda API	Portal intranetowy udostępniający funkcje Węzła konfiguracyjnego API w zakresie konfiguracji biznesowej API poprzez graficzny interfejs.	Komponent jako integralna część rozwiązania klasy "API Management" - selekcja na etapie studium wykonalności na podstawie analizy rynku komercyjnego
System zarządzania konsumentem API	Komponent realizuje funkcjonalności "back-office" związane z zarządzaniem relacją z konsumentami API.	Komponent jako integralna część rozwiązania klasy "API Management" z założeniem ewentualnej rozbudowy o dedykowaną logikę - selekcja na etapie studium wykonalności na podstawie analizy rynku komercyjnego
Portal konsumenta API	Portal internetowy realizujący proces front-office połączania konsumenta A2B/A2A do Bramy API i zarządzanie tym połączeniem na zasadzie tzw. „self-service” (usługa 5-tego poziomu).	Zgodnie ze standardami systemu Portal GOV.PL
SDK ("Software Development Kit")	Oprogramowanie klienckie upraszczające proces technicznej integracji z API platformy PIUiD po stronie konsumenta. W pierwszym etapie projektu zakłada się dostarczenie komponent SDK dla platform Java, Python.	Brak
System znaczników czasowych (TSA)	Zgodny z RFC 3161 komponent realizujący funkcje tzw. "Timestamp Authority". System odpowiedzialny jest za zapewnienie niezaprzeczalności żądań API w czasie. Zakłada się wsparcie procesu podpisywania znacznika czasowego przez moduł HSM PKI celem zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa oraz wydajności rozwiązania.	Celem zapewnienia maksymalnej skalowalności rozwiązania zaleca się wykorzystanie TSA w postaci oprogramowania w oparciu o rozwiązanie open-source

Opis poszczególnych komponentów składowych Monitora zawarty został poniższej tabeli:
Nazwa	Opis	Sugerowana technologia (open-source)
Agent logów	Program instalowany dodatkowo w ramach kontenera (Docker) i odpowiedzialny za regularną publikację do Bufora danych logów komponentu platformy PIUiD (na poziomie aplikacji, serwera, bazy danych, sieci i bezpieczeństwa). Zakłada się uspójnienie formatu logów każdego komponentu do jednej standardowej postaci celem uproszczenia procesu ich finalnej agregacji i analizy. Wypracowany format logów powinien być zgodny w oczekiwaniami projektu SOC ("Security Operations Center")	Fluentd
Agent miar - wtyczka aplikacji	Program instalowany dodatkowo w ramach kontenera (Docker) i odpowiedzialny za regularną publikację do Bufora danych pomiarów specyficznych dla technologii komponentu platformy PIUiD. Miary poszczególnych aplikacji tworzących dany komponent platformy uzyskane zostaną poprzez odpowiedni mechanizm „wtyczek” (JMX, specyficzne dla technologii, inne)	Nagios XI (agent pasywny)
Agent miar – wtyczka systemu operacyjnego	Oddzielny program osadzony na maszynie wirtualnej poprzez konfigurator (Puppet) i odpowiedzialny za regularną publikację do Bufora danych pomiarów systemu operacyjnego, na którym osadzone są kontenery komponentów platformy PIUiD: / Wykorzystanie pamięci RAM, przestrzeni dyskowej i procesora / Utylizacja procesów i wątków / Status interfejsów sieciowych / Dostępność całego systemu (tzw. „heartbeat”)	Nagios XI (agent pasywny)
Agent testów syntetycznych	Program wykonujący w regularnych odstępach czasu testy end-to-end wybranych API po stronie platformy i generujący notyfikację w wypadku niepowodzenia któregokolwiek z testów.	JUnit
Bufor danych	Wysokoprzepustowa kolejka danych pozwalająca na: / Publikację danych przez komponenty/agentów w sposób asynchroniczny / Realizację tzw. modelu „pub/sub” dla zdarzeń środowiskowych / Zakłada się przesyłanie poprzez bufor danych: / Logów aplikacyjnych / Miar aplikacji / Miar systemu operacyjnego / Wyjątków przetwarzania / Zdarzeń biznesowych / Publikacja zdarzeń biznesowych oraz wyjątków przetwarzania leżeć będzie po stronie konkretnego komponentu platformy PIUiD poprzez zawarcie logiki odpowiedzialnej za asynchroniczną wysyłkę komunikatu w kodzie aplikacji. / Zakłada się możliwość subskrypcji na informacje z Bufora danych nie tylko przez komponenty monitora platformy PIUiD, ale również systemy centralne: SOC, NOC, System billingowy	Apache Kafka
Strumień danych	Platforma analizująca aktywne strumienie danych oraz zarejestrowane dane historyczne celem wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa/dostępności oraz generowanie notyfikacji na bazie: / Zdefiniowanych ekspercko reguł interpretacji zdarzeń złożonych / Mechanizmów uczenia maszynowego / W zakres analizy wchodzą wszystkie zapisane do Bufora danych rodzaje zdarzeń środowiskowych i współzależności między nimi. Wygenerowane notyfikacje zapisywane są do Monitora notyfikacji.	Apache Flink
Monitor notyfikacji	Komponent odpowiedzialny za agregację, deduplikację, sortowanie, korelację oraz wizualizację wszelkich notyfikacji wygenerowanych przez warstwę monitorującą platformy PIUiD. / Dostęp do stanu Monitora notyfikacji powinien być możliwy za pośrednictwem: / Panelu GUI / Dedykowanego API / Kolejki komunikatów zgodnej z AMQP / Na zbiór notyfikacji zasubskrybowany zostanie za pośrednictwem wybranego protokołu Kompozytowy panel administratora oraz inne zainteresowane kanały (np. Serwer SMTP, Service Desk, SOC/NOC)	Alerta.io, RabbitMQ
Monitor logów	Moduł odpowiedzialny za: / Pobranie logów z Bufora danych oraz ich agregację do centralnej bazy / Indeksowanie bazy logów / Wyszukiwanie fraz i wzorców w bazie logów / Budowę raportów i wizualizacji z bazy logów / Analizę serii czasowych z bazy logów	Elasticsearch Kibana
Monitor OS i aplikacji	Moduł odpowiedzialny za: / Agregację pomiarów z platformy PIUiD / Budowę raportów i wizualizacji pomiarów / Wyzwalanie notyfikacji w przypadku przekroczenia dopuszczalnych progów pomiarów	Nagios XI (serwer)
Platforma analityczna API	Komponent agregujący zdarzenia biznesowe emitowane ze środowiska platformy i stanowiący pojedyncze źródło prawdy w zakresie statystyk biznesowych dla PIUiD. / Moduł zbudowany zostanie z czterech podstawowych elementów: / Relacyjnej bazy danych opartej o model „gwiazdy” i zoptymalizowanej pod kątem analitycznym / Procesu pobierającego zdarzenia z Bufora danych i aktualizującego na ich podstawie bazę raportową / Warstwy usług sieciowych wspierających kwerendy ze strony komponentów front-office (statystyki na potrzeby Portalu Konsumenta API) / Warstwy wizualizacji danych w postaci graficznych raportów na potrzeby back-office (możliwych do przeglądu bezpośrednio lub osadzenia w interfejsach graficznych innych modułów) / Zakłada się stworzenie gotowych raportów (tzw. Raporty KPI) prezentujących dane w zakresie osiągnięcia celów biznesowych platformy, w tym: / Liczba wywołań poszczególnych wersji API w czasie (ze szczególnym uwzględnieniem API zwracającego log audytowy obywatela) / Przychód z tytułu wywołań API (MAT, YTD, inne) / Liczba zawartych kontraktów w czasie / Średni czas upływający od zawnioskowania przez konsumenta API o umowę ramową do uzyskania dostępu do katalogu API / Średni czas upływający od złożenia wniosku o dostęp do API przez konsumenta do uzyskania tego dostępu na poziomie prawnym i technicznym	PostgreSQL, Eclipse Birt
Kompozytowy panel administratora	Zintegrowana warstwa prezentacji stanowiąca „deskę rozdzielczą” administratora PIUiD. Panel łączy widoki modułów składowych za pośrednictwem standardu JSR-168 (portlety): / Monitor logów / Monitor OS i aplikacji / Monitor notyfikacji / Platforma analityczna API	Magnolia lub Liferay Portal

### Interoperacyjność
Zgodność z wymogami dotyczącymi interoperacyjności określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie „Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” zostanie zagwarantowana przez:
1. Uwzględnienie wspomnianych wymogów jako wymogów do spełnienia podczas prac projektowych.
2. Uwzględnienie wspomnianych wymogów jako elementu odbioru PIUiD w szczególności uwzględnienie ich jako elementu testów akceptacyjnych.
Projekt PIUiD będzie reużywał standardy, normy i procedury stosowane przez referencyjne podmioty realizujące zadania publiczne (np. procedury utrzymaniowe COI), jak również wykorzystywał istniejące bądź planowane funkcjonalności, jak też udostępniał innym projektom reużywalne komponenty i standardy.
Cele związane z interoperacyjnością w PIUiD zostały przedstawione w Strategii Informatyzacji Państwa, Rozdział 5. Platforma integracji usług i danych. Platforma będzie odpowiedzialna za utrzymywanie centralnego rejestru usług, techniczną integrację systemów oraz centralne monitorowanie i raportowanie dostępności usług oraz danych udostępnianych przez poszczególne systemy.
Jest niezbędnym elementem w drodze do osiągnięcia interoperacyjności rządowych systemów i rejestrów. Umożliwi efektywną wymianę informacji pomiędzy nimi i wspomoże proces przyłączania kolejnych.
## Wydajność i skalowalność planowanego systemu
W projekcie przyjęto pryncypium liniowej skalowalności (Liniowa skalowalność platformy) dzięki czemu zostanie zapewniona wysoka dostępność platformy oraz możliwość jej elastycznego skalowania wszerz w reakcji na podwyższony poziom aktywności biznesowej. Dodatkowo zakłada się, że komponenty platformy zostaną zamknięte w dokerach co w połączeniu z mechanizmami DevOps zapewni w pełni automatyczne skalowanie.
## Komplementarność projektu
### Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform lub repozytoriów innych podmiotów
Platforma jest zupełnie nowym komponentem w architekturze państwa w związku z czym nie będzie re-używała istniejących zasobów sprzętowych.
Dzięki jednolitemu podejściu do zarządzania przepływem danych będzie możliwe re-użycie danych przechowywanych w rejestrach państwowych przy jednoczesnej ścisłej kontroli ich zakresu:
  - SRP (zasoby własne):
    - PESEL: dane obywatela
    - RDO: dane dowodu osobistego
    - BUSC: dane aktów stanu cywilnego
  - CEPIK (zasoby własne):
    - CEP: dane pojazdu
    - CEK: dane kierującego
  - CEIDG (zasoby zewnętrzne): dane działalności gospodarczych
  - PUE ZUS (zasoby zewnętrzne): sprawy rodzinne, społeczne
### Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform i repozytoriów własnych
Platforma jest zupełnie nowym komponentem w architekturze państwa w związku z czym nie będzie re-używała istniejących zasobów.
W ramach projektu zakłada się skorzystanie z wytycznych i standardów projektu Wspólnej Infrastruktury Państwa. W przypadku operacyjnej gotowości projektu WIP zakłada się wykorzystanie usług WIP zamiast zakupu dedykowanej infrastruktury sprzętowej.
## Otwartość Danych
Nie dotyczy
# ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
## Architektura bezpieczeństwa systemu
### Zabezpieczenia systemowe
Szczegółowa konfiguracja została przedstawiona w rozdziale architektury. Diagram wizji zawiera informację na temat konfiguracji sieci, diagramy komponentów kluczowych i monitorujących zawierają natomiast informacje na temat organizacji poszczególnych komponentów systemu.
### Bezpieczeństwo danych
Zgodnie z pryncypium „Niezaprzeczalność transakcji” każda transakcja wykonana przez konsumenta API będzie rejestrowana w sposób niepodważalny. Platforma zarejestruje centralnie wszystkie wywołania usług wraz z ustaloną kolejnością tych wywołań oraz uniemożliwi:
    - Nieuprawioną modyfikację powstałego śladu transakcyjnego
    - Wyparcie się konsumenta API konkretnego żądania wywołania API w kontekście obywatela
Wszystkie logi będą archiwizowane na rozproszonych geograficznie serwerach zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

W ramach projektu zakłada się przygotowanie SDK dla konsumentów API. Struktura komunikatu API została przedstawiona na poniższym diagramie:

### Bezpieczeństwo aplikacji
Każdemu konsumentowi danych przypisany zostanie określony klucz API stanowiący jego unikalny identyfikator. Dodatkowo bezpiecznym kanałem przekazany zostanie klucz tajny służący do podpisu każdego wywołania API zgodnie ze zdefiniowanym algorytmem i kryptograficzną funkcją haszującą (HMAC RFC 2104) – pozwoli to na uniknięcie przesyłania klucza tajnego do Bramy API w sposób jawny. W ramach procesu rejestracji konsument określi ponadto zakres adresowy, z którego będą odbywały się żądania wołania API oraz klucz publiczny wykorzystany do weryfikacji podpisu każdego żądania (zgodnie z wymaganiem niezaprzeczalności).
Znacznik czasowy komunikatu nie może leżeć w gestii konsumenta - z tej przyczyny każdy konsument musi przed wykonaniem żądania uzyskać na bazie skrótu HMAC opatrzony podpisem kryptograficznym znacznik czasowy z Systemu znaczników czasowych (TSA) - zgodnie z RFC 3161.
Zakłada się ponadto następujące zasady aktualizacji danych dostępowych:
Aktualizacja klucza tajnego - sterowana przez konsumenta; możliwa aktualizacja natychmiastowa lub z określeniem okresu karencji działania obu kluczy na raz (maks. 24 h)
Aktualizacja klucza publicznego - sterowana przez konsumenta; możliwa aktualizacja natychmiastowa lub z określeniem okresu karencji działania obu kluczy na raz (maks. 24 h)
Aktualizacja zakresu adresów IP - sterowana przez platformę; każdy adres IP podlega walidacji czasu, który upłynął od jego ostatniego użycia i wymaga odnowienia za pośrednictwem Portalu konsumenta API w przypadku zbliżania się jego daty ważności
Uwaga: ze względów bezpieczeństwa usługa autoryzacji konsumenta po stronie Bramy API nie stanowi "dostawcy usług zaufania" w rozumieniu rozporządzenia eIDAS
Uwierzytelnienie i autoryzacja obywatela
Walidacja asercji SAML na poziomie Bramy API zrealizowana zostanie zgodnie z poniższym algorytmem, opartym na wymaganiach ustawy eIDAS oraz najlepszych praktykach zdefiniowanych przez OWASP:

Na etapie 1 projektu przewiduje się wsparcie dla jednego zaufanego IdP (Węzeł Krajowy). W kolejnych fazach projektu lista ta uzupełniona może zostać o dodatkowych dostawców tożsamości, w tym np. Węzeł Komercyjny.
Walidacja dat ważności asercji i certyfikatu wymaga synchronizacji Bramy API z precyzyjnym źródłem czasu powiązanym z uniwersalnym czasem koordynowanym. W tym zakresie projekt PIUiD oprze się na istniejących wzorcach wypracowanych przez projekt Węzła Krajowego (WK)

Hierarchia certyfikatów wykorzystywanych w ramach platformy PIUiD przedstawiona została na poniższym diagramie:

W ramach projektu nie zakłada się certyfikatów klienckich wydawanych dla konsumentów API ze względu na zbyt wysoki koszt:
- Utrzymania bazy certyfikatów po stronie platformy PIUiD
- Instalacji tych certyfikatów po stronie konsumentów danych
W związku z powyższym przyjęte zostało podejście oparte na algorytmie HMAC w zgodzie z najlepszymi wzorcami promowanymi przez dużych komercyjnych dostawców API, m.n. Amazon Web Services (AWS).
Wymaga się jednak, by:
- Brama API przedstawiała się konsumentom zaufanym certyfikatem
- Połączenie pomiędzy Bramą API a systemami back-endu odbywało się na zasadzie dwustronnego SSL/TLS
### Udostępnienie kodu źródłowego systemu
W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa systemu jako punktu krytycznego w zakresie dostępu do API rejestrów Państwowych nie przewiduje się udostępniania kodu źródłowego żadnego z elementów rozwiązania PIUiD.
### Testy bezpieczeństwa systemu
W ramach wdrożenia PIUiD przeprowadzony zostanie zewnętrzny czterostopniowy audyt bezpieczeństwa:
    - Testy penetracyjne styków A2A, A2B
    - Test penetracyjny aplikacji i metod udostępniania danych (Web service) dla styków A2A, A2B
    - Analiza bezpieczeństwa architektury środowiska PIUiD
    - Analiza i ocena zgodności zasad funkcjonowania środowiska z wytycznymi normy PN ISO/IEC 27001
Zakres projektu przewiduje uwzględnienie wszystkich uwag zgłoszonych podczas audytu.
## Zestawienie zasobów niezbędnych do zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa
  - Polityka bezpieczeństwa Platformy
  - Monitor Platformy (wielowarstwowy komponent bezpieczeństwa wytwarzany przez projekt)
  - Portal stewarda API (komponent wytwarzany przez projekt)
  - System zarządzania konsumentem API
  - Węzeł konfiguracyjny API
  - Wydzielone sieci DMZ, LAN
  - Firewall sieciowy z funkcjami skanowania ruchu, z wbudowanym IPS, DDoS
  - Sprzętowy moduł bezpieczeństwa (HSM)
  - System znaczników czasowych (TSA)
  - Baza LDAP
  - Środowisko testowe
  - Szkolenia dla administratorów
  - Cykliczny, zewnętrzny, audyt bezpieczeństwa
# Załączniki
## Załącznik 1 - protokół z prezentacji założeń projektu.
Protokół z prezentacji publicznej projektu został załączony z pliku poniżej.
Protokół został też opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.