Informacja

dot. funkcjonowania KOMITETU RADY MINISTRÓW ds. CYFRYZACJI

W ramach pierwszej fazy wdrażania mechanizmu Głównego Informatyka Kraju wprowadzono wymóg opiniowania oraz monitorowania realizacji wszystkich projektów informatycznych finansowanych 
ze środków publicznych w ramach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. KRMC funkcjonuje na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. (z późn. zm.).

- Zadania KRMC

Do zadań KRMC należy:

- rozpatrywanie projektów dokumentów rządowych związanych z informatyzacją;

- opiniowanie projektów informatycznych polegających na budowie lub modyfikacji systemu teleinformatycznego, lub udostępnianiu danych w postaci elektronicznej w celu wykorzystania do realizacji zadań publicznych, lub wdrożeniu usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną:

- planowanych do współfinansowania ze środków europejskich w ramach działań 2.1, 2.2 oraz 2.3 II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

- planowanych do współfinansowania ze źródeł zagranicznych innych niż określone w lit. a lub finansowania z innych środków publicznych, będących projektami informatycznymi 
o publicznym zastosowaniu, o których mowa w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), których wartość przekracza 5 mln złotych, z wyłączeniem projektów, o których mowa 
w art. 12c tej ustawy, oraz projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

- monitorowanie postępów w realizacji projektów informatycznych na podstawie raportu 
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego lub raportu końcowego z realizacji projektu informatycznego.

- Opiniowanie projektów informatycznych w ramach KRMC

- Rada Architektury i Rada Ekspertów

Projekty kierowane do KRMC podlegają ocenie zarówno Rady Architektury, jak i tzw. Rady Ekspertów (Zespół ds. opiniowania projektów informatycznych), które funkcjonują jako zespoły zadaniowe przy Komitecie powołane na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu (przebieg procesu opiniowania projektów przedstawiony jest na schemacie 
w załączniku nr 2).

Zarówno Rada Architektury jak i Rada Ekspertów przygotowują dla Komitetu rekomendacje dot. projektów, które stanowią podstawę dla formułowanych przez Komitet opinii w sprawie projektów.

RE dokonuje oceny projektów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- zakres projektu

- cel projektu

- spójność celów projektu z celami organizacji i dokumentów strategicznych

- korzyści wynikające z projektu

- udostępnione e-usługi

- uproszczone procedury

- udostępnione informacje sektora publicznego ze źródeł administracyjnych/zasobów nauki/zasobów kultury (dotyczy projektów w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”)

- harmonogram projektu/kamienie milowe

- koszty projektu

- ryzyka wpływające na realizację projektu i utrzymanie efektów

- analiza interesariuszy

- komplementarność projektu.

Rada Architektury dokonuje oceny projektów pod kątem zgodności z Architekturą Informacyjną Państwa (AIP), której wizja dostępna jest pod poniższym linkiem:

http://krmc.mc.gov.pl/krm/informacje-o-krmc/rada/3822,Wizja-Architektury-Informacyjnej-Panstwa.html

- Ocena projektów dofinansowywanych ze środków POPC w ramach KRMC, a ocena CPPC

Ocena projektu informatycznego w ramach KRMC opiera się na analizie Opisu założeń projektu informatycznego (tzw. fiszka projektowa) w szczególności pod kątem:

- zgodności ze strategicznymi kierunkami rozwoju w obszarze informatyzacji określonymi 
przede wszystkim w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (w tym Planie Działań Ministra Cyfryzacji), Strategii Sprawne Państwo oraz Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju;

- realizacji strategicznych celów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach II Osi priorytetowej „e-Administracja i Otwarty Rząd”, w przypadku projektów dofinansowywanych w ramach tego programu;

- komplementarności rozwiązań planowanych do wdrożenia w ramach projektu z istniejącymi już lub przygotowywanymi w innych projektach, a także zgodności architektury projektowanych rozwiązań z AIP.

CPPC jako instytucja realizująca zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, dokonuje natomiast oceny wniosków o dofinansowanie w oparciu o kryteria wyboru projektów, w tym kryteria formalne oraz merytoryczne. Kryteria wyboru projektów zatwierdzane są przez Komitet Monitorujący POPC. Ocena wniosku o dofinansowanie kończy się wynikiem pozytywnym, jeżeli łącznie spełnione są poniższe warunki:

- wniosek spełnia wszystkie kryteria wyboru projektów,

- kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie jest wystarczająca na wybranie projektu do dofinansowania.

W ramach oceny dokonywanej przez ekspertów CPPC brane jest pod uwagę w szczególności:

- zapewnienie zgodności zakresu projektu z jego celem i celami POPC,

- przygotowanie do realizacji projektu pod względem zgodności z otoczeniem prawnym oraz prawidłowość wyboru partnerów.

W ramach oceny merytorycznej analiza projektu koncentruje się na ustaleniu czy zakres i cel projektu zapewnia pozytywne rezultaty dla rozwoju e-administracji, dostarczeniu obywatelom 
i przedsiębiorcom zaawansowanych e-usług oraz dostępu do  informacji publicznej, 
w szczególności poprzez ocenę czy projekt spełnia kryteria:

- w przypadku realizacji projektów w ramach działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych:

- wysokiej dojrzałości i klarownego zakresu projektowanych e-usług;

- zapewnienia wysokiej użyteczności funkcjonalnej poszczególnych e-usług;

- efektywności kosztowej projektu;

- zaplanowanie infrastruktury technicznej ekonomicznie i adekwatnie do potrzeb;

- zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa oprogramowania;

- uzyskania praw do korzystania z oprogramowania w sposób zabezpieczający interesy Wnioskodawcy;

- dobrania adekwatnej metodyki prowadzenia i dokumentowania projektu;

- w przypadku realizacji projektu w ramach działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office 
w administracji rządowej:

  - optymalizacji procesów oraz celowości funkcjonalności;

  - efektywności kosztowej projektu;

  - zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa oprogramowania;

  - uzyskania praw do korzystania z oprogramowania w sposób zabezpieczający interesy Wnioskodawcy;

  - zapewnienia wysokiej użyteczności funkcjonalnej rozwiązania;

  - zapewnienia infrastruktury pomocniczej;

  - dobrania adekwatnej metodyki prowadzenia i dokumentowania projektu’

- w przypadku realizacji projektu w ramach działania 2.3 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego

- wcześniejszego przeprowadzenia inwentaryzacji ISP objętych projektem;

- zgodności założeń projektu ze zdiagnozowanymi potrzebami grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo ISP;

- realizację udostępniania ISP w oparciu o metody  projektowania zorientowanego na użytkownika;

- wykazanie, że cyfrowe udostępnienie ISP pozwoli osiągnąć jasno określone i istotne społecznie lub ekonomicznie cele;

- wykazanie, że SP udostępniane cyfrowo w ramach projektu wpisują się w jeden z priorytetowych obszarów, mających szczególne znaczenie dla ponownego wykorzystania ISP;

- zapewnia podniesienia poziomu otwartości i dostępności cyfrowych ISP;

- wykorzystania dostępnej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby realizacji projektu;

- wykorzystania do udostępniania zasobów platform lub repozytoriów zewnętrznych.

Uzyskanie pozytywnej oceny KRMC zostało wpisane na listę kryteriów formalnych, których spełnienie jest wymagane w celu ubiegania się o dofinansowanie w ramach II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Opinia KRMC powinna być wydana nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie przez Wnioskodawcę.

- Statystyki dot. funkcjonowania KRMC w okresie kwiecień 2016 r. – grudzień 2017 r.

| 1. | Liczba posiedzeń KRMC | 30 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Liczba rozpatrzonych projektów dokumentów rządowych | 134 |
| 3. | Liczba zaopiniowanych projektów informatycznych | 126 |
|  | Opinia pozytywna | 94 |
|  | Opinia pozytywna z zastrzeżeniem wprowadzenia wskazanych zmian | 15 |
|  | Opinia negatywna | 4 |
|  | Konieczność ponownego zaopiniowania | 13 |
| 4. | Liczba zaopiniowanych raportów | 126 |
|  | IV kwartał 2016 r. | 6 |
|  | I kwartał 2017 r. | 38 |
|  | II kwartał 2017 r. | 39 |
|  | III kwartał 2017 r. | 43 |
|  | IV kwartał 2017 r. | Raporty będą przedkładane do opinii KRMC w terminie do 15.01.2018 r. |
| 5. | Liczba zaopiniowanych raportów końcowych | 12 |

- Wnioski wynikające z funkcjonowania KRMC

- Dzięki nowej roli KRMC w zakresie opiniowania projektów informatycznych oraz zaangażowaniu do współpracy w obu ww. Radach wysokiej klasy ekspertów, Rada Ministrów zyskała narzędzie wpływu na sprawną realizację projektów informatycznych, a w rezultacie efektywne wydatkowanie środków publicznych w obszarze informatyzacji.

- Taka organizacja działania KRMC pozwala na budowę potencjału wiedzy 
w zakresie kluczowych projektów informatycznych realizowanych na poziomie rządowym, 
w tym wdrażanych w ramach nich e-usług.  Wpływa to na zwiększenie komplementarności wdrażanych rozwiązań, interoperacyjność budowanych i modyfikowanych systemów oraz rejestrów publicznych oraz dostępu do danych pozostających w zasobach systemu informacyjnego państwa.

- Monitorowanie projektów przez Komitet w oparciu o raporty przedkładane do KRMC, które są źródłem wiedzy o ryzykach i problemach w ich realizacji,umożliwia formułowanie rekomendacji w zakresie dokonania w projektach niezbędnych zmian.

Największą grupę identyfikowanych czynników ryzyka w monitorowanych projektach stanowią czynniki dotyczące niesprawnych postępowań zakupowych. W tej grupie są przede wszystkim problemy dotyczące:

- długiego czasu trwania procedur przetargowych,

- przedłużających się postępowań dotyczących zamówień publicznych, w tym, ze względu na braki w uzupełnieniach dokumentacji przesłanej przez wykonawców,

- opóźnienia w ogłoszeniu postępowania przetargowego,

- opóźnienia w realizacji przetargów dotyczących istotnych zakupów dla realizacji projekt

- wydłużenia postępowania (dialogu konkurencyjnego) w ramach wezwania do uzupełnienia wniosków o udział w dialogu konkurencyjnym.

Następna, znaczącą grupą problemów są czynniki z obszaru złej współpracy z Wykonawcą dotyczące:

- dotrzymania terminowości i jakością realizacji projektu ze strony wykonawcy,

- opóźnienia w realizacji umowy przez Wykonawcę (np. dostawa sprzętu, oprogramowania),

- konieczności ew. unieważnienia postępowania,

- wyboru nierzetelnego lub niedoświadczonego wykonawcy, który nie zrealizuje projektu zgodnie z wymaganiami i w wyznaczonym terminie,

- przekroczenia przez wykonawcę terminu 36 miesięcy przeznaczonego na realizację projektu,

- faktu, że formuła realizacji dla większości produktów oparta na dostawach zewnętrznych.

Istotna grupę czynników ryzka stanowią też braki kadrowo/kompetencyjne, w tym związane m.in. z:

- brakiem odpowiednich zasobów, doświadczeń i kompetencji do realizacji projektów,

- długotrwałymi i nierozstrzygniętymi naborami osób do zespołu projektowego,

- niewystarczającymi zasobami na etapie realizacji i eksploatacji projektu,

- zmianami organizacyjnymi,

- dużą fluktuacją zasobów kadrowych w projekcie, w tym odejściem (z różnych przyczyn) osób kluczowych dla realizacji projektu

- brakiem zastępowalności kluczowych osób.

- Pierwszy rok realizacji przez Krmc zadań w obszarze opiniowania i monitorowania projektów informatycznych pokazał, iż zasadne jest wprowadzenie progu kwotowego dla projektów, które powinny podlegać opinii Komitetu, który został ostatecznie ustalony na poziomie 
5 mln zł.

- Postulaty zmian/usprawnień

    - Dla zwiększenia skuteczności działań KRMC w obszarze związanym z projektami informatycznymi konieczne jest wprowadzenie dodatkowych usprawnień:

- w celu wyeliminowania przypadków niespójności projektowanych rozwiązań z wizją Architektury Informacyjnej Państwa już na etapie oceny przez KRMC  ̶  wykorzystywanie przez wnioskodawców mechanizmu promesy architektonicznej w celu zweryfikowania koncepcji projektu na jego początkowym etapie;

- weryfikacja ustalonych przez Komitet wzorów opisów założeń projektów oraz raportów kwartalnych z postępu rzeczowo-finansowego projektów i raportów końcowych pod kątem zakresu danych niezbędnych do sformułowania opinii przez Komitet,

- zmiana formuły funkcjonowania Rady Ekspertów – w miejsce ekspertów zewnętrznych 
ze środowiska IT zaproszonych do współpracy w ramach Rady przez Ministra Cyfryzacji, umiejscowienie jej w strukturach COI i powołanie w jej skład  osób na stałe dedykowanych do oceny projektów informatycznych kierowanych do opinii KRMC,

- zapewnienie wsparcia merytorycznego do obsługi prac Rady Architektury w formie Zespołu składającego się z architektów na stałe dedykowanych do analizy rozwiązań architektonicznych projektowanych w przygotowywanych projektach informatycznych. Przygotowywane 
w ramach takiego Zespołu materiały analityczne stanowiłyby podstawę formułowanych przez 
RA rekomendacji dla KRMC.

    - W celu zwiększenia efektywności pozyskiwania środków finansowych, skrócenia procesu przygotowywania dokumentów o dofinansowywanie, zoptymalizowania zakresu i kosztów projektów  ̶ zapewnienie stałego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów POPC, jak 
i podmiotów już realizujących projekty dofinansowywane z tego programu, przez Zespół wsparcia POPC w COI.

- Zespół ds. opiniowania zamówień IT

- Założenia dot. funkcjonowania Zespołu:

Jednym z rozwiązań mających na celu zwiększenie skuteczności realizacji projektów informatycznych miało być także wprowadzenie mechanizmu opiniowania w ramach KRMC założeń zamówień publicznych na dostawy i usługi z branży informatycznej (dot. zamówień ściśle informatycznych). Zgodnie z przyjętymi założeniami:

- Komitet realizowałby to zadanie przy wsparciu nowego Zespołu zadaniowego;

- Zespół w oparciu o opis założeń zamówienia IT przekazywany przez wnioskodawcę 
do Komitetu według ustandaryzowanego wzoru dokonywałby oceny zasadności 
i racjonalności zamówienia oraz przygotowywałby rekomendację dla opinii KRMC;

- ocena odbywałaby się w szczególności poprzez weryfikację potrzeby zakupowej, celowości i zakresu zamówienia, porównanie szacowanej wartości zamówienia z wartością rynkową oraz analizę neutralności technologicznej i interoperacyjności rozwiązania.

To pozwoliłoby na dogłębną analizę konstrukcji konkretnego zamówienia IT, które 
w przypadku realizacji w ramach projektu informatycznego, w samych założeniach projektu opiniowanych przez Komitet nie jest szczegółowo opisane. Na etapie opiniowania założeń, ocenie podlega sam projekt pod kątem zgodności z kierunkami strategicznego rozwoju 
w obszarze informatyzacji, natomiast nie poszczególne zamówienia IT, których udzielenie planowane jest w ramach danego projektu.

- Status uzgodnień projektu zarządzenia:

- regulacje mające stanowić podstawę prawną nowego zadania dla KRMC w zakresie związanym 
z opiniowaniem zamówień IT były przedmiotem uzgodnień już od czerwca w ramach procedowanego wówczas projektu zmiany zarządzenia w sprawie KRMC. Jednak z uwagi na brak możliwości rozstrzygnięcia zaistniałych rozbieżności w ramach opiniowania KRMC, nowe zapisy zarządzenia zostały wyłączone do odrębnego projektu zarządzenia, który w październiku został skierowany do opinii w ramach krmc.

- po kolejnej turze uzgodnień projektu zarządzenia wpłynęły kolejne uwagi, w tym część podtrzymanych z poprzedniego etapu uzgodnień, w tym z MS, MF, RCL, UZP, MR;

- MF wskazał m.in., że w związku z tym, że nie ma jeszcze zgody RM na powołanie CKI wątpliwości budzi zasadność procedowania projektowanego zarządzenia przed powołaniem nowej instytucji;

- w listopadzie wyszło z MC pismo o opinię do KPRM w sprawie CKI, jednak do chwili obecnej brak jest odpowiedzi w tej sprawie;

- w uzgodnieniach jest też kwestia finansowania dla CKI z MF, w grudniu 2017 r. MC przekazało kolejne wyjaśnienia w  tej sprawie do MF;

- ponadto MR podważył zasadność wprowadzania tego nowego zadania KRMC i zaproponował wprowadzenie rozwiązania kładącego nacisk na zapewnienie podmiotom realizującym projekty merytorycznego wsparcia ekspertów w zakresie formułowania konkretnych zapisów opisów przedmiotu zamówienia.

To oznacza brak możliwości uzgodnienia projektu zarządzenia, a tym samym wprowadzenie projektowanego mechanizmu opiniowania zamówień IT.

Załączniki:

- zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. oraz zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie KRMC z dnia 6 listopada 2017 r.

- schemat przebiegu opiniowania projektów informatycznych w ramach KRMC

- decyzje dot. powołania zespołów zadaniowych przy KRMC

- informacja o zespołach zadaniowych funkcjonujących w ramach KRMC w okresie kwiecień 2016 r. – grudzień 2017 r.